## pms
번호 | 처리상태 | 제목 | 등록일자 |  |  | 처리일자 |  | 차이 | 회신내용
823 | 요청 | [컨벤션마케팅팀] 배정판 기능 추가 요청 | 2021-01-08 12:09 | 2021년 1월 | 2021-01-08 | 2021-01-12 09:37 | 2021-01-12 | 5 | 유선으로 관련부분 말씀드렸습니다.
822 | 완료 | [전시마케팅팀] 통합운영관리시스템 배정판 수입원통장 계좌 변경 요청 | 2021-01-07 09:31 | 2021년 1월 | 2021-01-07 | 2021-01-11 08:57 | 2021-01-11 | 5 | 처리완료 2021-01-11 (월) (18:00) 운영 배포예정
821 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 내 주관전시회 일정 수정 요청 | 2021-01-06 16:11 | 2021년 1월 | 2021-01-06 | 2021-01-07 14:52 | 2021-01-07 | 2 | 처리완료
820 | 완료 | [전시마케팅팀] 홈페이지 대관료계산 관련 오류 수정 요청 | 2020-12-21 14:42 | 2020년 12월 | 2020-12-21 | 2021-01-05 14:44 | 2021-01-05 | 16 | 하단 담당자 변경 완료
819 | 완료 | [전시사업팀] 송도 컨펜시아 홈페이지- 주관전시회 내용 수정 | 2020-12-18 13:25 | 2020년 12월 | 2020-12-18 | 2020-12-31 09:46 | 2020-12-31 | 14 | 처리 완료했습니다.
818 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 오류사항 수정 요청 | 2020-12-16 13:11 | 2020년 12월 | 2020-12-16 | 2020-12-28 10:26 | 2020-12-28 | 13 | 23일 완료되었습니다.
817 | 완료 | [컨벤션마케팅] 홈페이지 구축 요청사항 | 2020-12-15 12:03 | 2020년 12월 | 2020-12-15 | 2020-12-28 10:25 | 2020-12-28 | 14 | 23일 완료되었습니다.
816 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 만족도조사 결과 요청 | 2020-12-11 23:01 | 2020년 12월 | 2020-12-11 | 2020-12-15 14:10 | 2020-12-15 | 5 | 메일로 전달 했습니다
815 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지_홍보자료건 | 2020-12-11 17:51 | 2020년 12월 | 2020-12-11 | 2020-12-15 14:16 | 2020-12-15 | 5 | 완료되었습니다.
814 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 홍보영상 삭제요청 | 2020-12-10 17:20 | 2020년 12월 | 2020-12-10 | 2020-12-15 14:23 | 2020-12-15 | 6 | 완료됐습니다.
813 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 만족도조사 결과 요청 | 2020-12-08 18:50 | 2020년 12월 | 2020-12-08 | 2020-12-09 10:57 | 2020-12-09 | 2 | 메일로 첨부하였습니다.
812 | 완료 | 전시> 납입정보 > 수동입력 활성화 | 2020-12-08 14:29 | 2020년 12월 | 2020-12-08 | 2021-01-12 09:38 | 2021-01-12 | 36 | 유선으로 내용 설명해 드렸습니다.
811 | 완료 | [전시마케팅팀] 회의실 계약서류 영한문 양식 요청 | 2020-12-04 15:22 | 2020년 12월 | 2020-12-04 | 2020-12-04 16:34 | 2020-12-04 | 1 | 감사합니다 과장님!
810 | 요청 | 전시 배정판 내 행사기본정보 > 삭제 버튼 제거 | 2020-12-03 16:40 | 2020년 12월 | 2020-12-03
809 | 완료 | 배정판 취소 행사 검색 불가(식품 음식박람회 -메세코리아) | 2020-12-02 23:10 | 2020년 12월 | 2020-12-02 | 2020-12-04 16:44 | 2020-12-04 | 3 | 데이터를 여러방면으로 조회해 보았으나 존재하지 않습니다. 삭제된 것으로 추정됩니다.
808 | 요청 | 인천MICE뷰로 홈페이지 내 동영상 업로드 요청 | 2020-12-02 18:10 | 2020년 12월 | 2020-12-02
807 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 만족도조사 결과 요청 | 2020-12-02 16:48 | 2020년 12월 | 2020-12-02 | 2020-12-04 11:33 | 2020-12-04 | 3 | 설문데이터 전달 드렸습니다.
806 | 완료 | [전시마케팅팀] 전시장 임대차 계약서 영문번역 관련 문의 | 2020-12-02 16:19 | 2020년 12월 | 2020-12-02 | 2020-12-02 17:41 | 2020-12-02 | 1 | 양식파일 첨부합니다
805 | 완료 | 전시장, 회의실 다운로드 및 url 오류 | 2020-12-01 16:41 | 2020년 12월 | 2020-12-01 | 2020-12-02 10:03 | 2020-12-02 | 2 | 금주 반영예정
804 | 완료 | [전시마케팅팀]홈페이치 촬영안내 자료 수정 요청 | 2020-11-30 09:28 | 2020년 11월 | 2020-11-30 | 2020-12-02 10:03 | 2020-12-02 | 3 | 완료됬습니다.
803 | 완료 | [전시마케팅팀] 통합운영관리시스템 배정판 일정 및 엑셀 다운로드 관련 요청 | 2020-11-27 10:32 | 2020년 11월 | 2020-11-27 | 2020-12-02 13:47 | 2020-12-02 | 6 | 완료되었습니다.
802 | 완료 | 뷰로 팝업창 업데이트 요청 - 2020 2차 인천 MICE 온라인 설명회 | 2020-11-26 09:12 | 2020년 11월 | 2020-11-26 |  |  | 0
801 | 완료 | [긴급] 회의실 임대차 내역서 및 계약서 양식 오류 수정 재요청 | 2020-11-23 19:16 | 2020년 11월 | 2020-11-23 | 2020-11-25 10:03 | 2020-11-25 | 3 | 완료됬습니다.
800 | 완료 | [전시마케팅팀]촬영안내 페이지 상세내용 추가 | 2020-11-19 15:07 | 2020년 11월 | 2020-11-19 | 2020-11-25 10:03 | 2020-11-25 | 7 | 금일 반영예정입니다.
799 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 지원 관련 요청 | 2020-11-18 19:30 | 2020년 11월 | 2020-11-18 | 2020-11-24 09:30 | 2020-11-24 | 7 | 완료되었습니다.
798 | 완료 | [전시마케팅팀] 홈페이지 "대관료계산"탭 대관담당자 수정 요청 | 2020-11-18 17:04 | 2020년 11월 | 2020-11-18 |  |  | 0
797 | 완료 | [긴급] 회의실 임대차 내역서 및 계약서 양식 오류 수정 요청 | 2020-11-18 16:23 | 2020년 11월 | 2020-11-18 |  |  | 0
796 | 완료 | 스마트마이스 시스템 비밀번호 변경 | 2020-11-18 15:24 | 2020년 11월 | 2020-11-18 | 2020-12-01 09:45 | 2020-12-01 | 14 | 완료되었습니다
795 | 완료 | 대관안내/대관절차 수정건 | 2020-11-18 11:31 | 2020년 11월 | 2020-11-18 | 2020-11-18 17:29 | 2020-11-18 | 1 | 완료되었습니다.
794 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 주최자 이용 안내서 대관자료 게시 요청건 | 2020-11-17 18:48 | 2020년 11월 | 2020-11-17 | 2020-11-18 10:51 | 2020-11-18 | 2 | 완료됬습니다.
793 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 홈페이지 지원사항 | 2020-11-16 19:03 | 2020년 11월 | 2020-11-16 | 2020-11-24 09:30 | 2020-11-24 | 9 | 완료되었습니다.
792 | 완료 | [전시마케팅팀] 홈페이지 "촬영 안내" 메뉴 추가 | 2020-11-16 16:53 | 2020년 11월 | 2020-11-16 | 2020-11-25 10:04 | 2020-11-25 | 10 | 금일 반영예정입니다.
791 | 완료 | [전시마케팅팀] 홈페이지 대관문의 담당자 수정 | 2020-11-16 11:39 | 2020년 11월 | 2020-11-16 | 2020-11-18 12:51 | 2020-11-18 | 3 | 댓글을 늦게봤습니다. ㅠ
790 | 완료 | 송도컨벤시아 시설가이드 영문 | 2020-11-12 09:23 | 2020년 11월 | 2020-11-12 |  |  | 0
789 | 완료 | [운영팀] 홈페이지 현행화 작업 | 2020-11-11 11:08 | 2020년 11월 | 2020-11-11 | 2020-11-11 11:09 | 2020-11-11 | 1 | [금일 반영예정]
788 | 완료 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 요청 | 2020-11-09 14:52 | 2020년 11월 | 2020-11-09 | 2020-11-09 15:44 | 2020-11-09 | 1 | 완료되었습니다.
787 | 완료 | 2017년 포함 그 이전 배정판 1,2홀 노출 | 2020-11-09 09:57 | 2020년 11월 | 2020-11-09 | 2020-11-09 14:42 | 2020-11-09 | 1 | 완료되었습니다.
786 | 완료 | 뷰로 홈페이지 홍보영상 업로드 | 2020-11-05 10:26 | 2020년 11월 | 2020-11-05 | 2020-11-05 10:30 | 2020-11-05 | 1 | arkim@davoenc.co.kr
785 | 완료 | 회의실 추가사용 신청서 양식 수정 요청 | 2020-11-04 14:32 | 2020년 11월 | 2020-11-04 | 2020-11-18 14:08 | 2020-11-18 | 15 | 완료되었습니다.
784 | 완료 | 뷰로 홈페이지 및 송도컨벤시아 홈페이지 팝업창 업로드 | 2020-11-04 10:34 | 2020년 11월 | 2020-11-04 |  |  | 0
783 | 요청 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-10-30 09:41 | 2020년 10월 | 2020-10-30 | 2020-11-02 13:39 | 2020-11-02 | 4 | 익스플로러에서만 동작이 되는걸로 확인했습니다. 해당현상은 지속적으로 파악중입니다.
782 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지-행사일정 관련 문의 및 요청 | 2020-10-29 20:09 | 2020년 10월 | 2020-10-29 | 2020-11-09 10:02 | 2020-11-09 | 12 | 완료 됬습니다.
781 | 완료 | 송도 컨벤시아 세부카테고리 오류 | 2020-10-28 11:12 | 2020년 10월 | 2020-10-28 | 2020-12-02 10:04 | 2020-12-02 | 36 | 다국어 카테고리까지 완료
780 | 완료 | [긴급] 송도컨벤시아 회의실 매출 9월 현황 수정 재요청 | 2020-10-27 11:00 | 2020년 10월 | 2020-10-27 | 2020-10-28 10:27 | 2020-10-28 | 2 | 완료되었습니다
779 | 완료 | 대관자료 작성자/등록일자 변경 | 2020-10-26 14:57 | 2020년 10월 | 2020-10-26 | 2020-11-03 13:22 | 2020-11-03 | 9 | 완료
778 | 완료 | 뷰로 팝업창 업데이트 요청 | 2020-10-26 12:17 | 2020년 10월 | 2020-10-26 | 2020-10-26 14:40 | 2020-10-26 | 1 | 완료됬습니다.
777 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 만족도 조사 자료 요청 | 2020-10-26 10:39 | 2020년 10월 | 2020-10-26 | 2020-10-26 15:34 | 2020-10-26 | 1 | 완료되었습니다
776 | 완료 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-10-26 10:38 | 2020년 10월 | 2020-10-26 | 2020-11-18 14:09 | 2020-11-18 | 24 | 완료되었습니다.
775 | 완료 | 주관전시회 수정건 | 2020-10-22 14:14 | 2020년 10월 | 2020-10-22 |  |  | 0
774 | 완료 | 뷰로사이트 비밀번호 찾기 문자오류 | 2020-10-21 16:59 | 2020년 10월 | 2020-10-21 |  |  | 0
773 | 완료 | 컨벤시아 조직도(업무분장) 업데이트 | 2020-10-19 16:28 | 2020년 10월 | 2020-10-19 |  |  | 0
772 | 보류 | (긴급) 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청(제발좀요) | 2020-10-16 11:53 | 2020년 10월 | 2020-10-16 | 2020-10-28 16:13 | 2020-10-28 | 13 | 재현이 불가능하여 협의 후 보류처리 하였습니다.
771 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 대관자료 게시 요청건 | 2020-10-15 16:15 | 2020년 10월 | 2020-10-15 | 2020-10-19 15:31 | 2020-10-19 | 5 | 완료
770 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 회의실 대관자료 게시글 삭제 요청건 | 2020-10-15 16:09 | 2020년 10월 | 2020-10-15 | 2020-10-19 15:27 | 2020-10-19 | 5 | 삭제전 기록용으로 해당 자료의 첨부파일을 댓글에 저장하겠습니다.
769 | 완료 | 컨벤시아 홈페이지 오류 | 2020-10-15 15:00 | 2020년 10월 | 2020-10-15 | 2020-10-15 15:00 | 2020-10-15 | 1 | 마지막 시설가이드 오타 수정 및 건수 변경의 경우 내일 반영예정
768 | 완료 | 대시보드 날씨 API 오류 건 | 2020-10-13 19:32 | 2020년 10월 | 2020-10-13 | 2020-12-10 14:19 | 2020-12-10 | 59 | 완료되었습니다
767 | 완료 | [인천컨벤션뷰로] 뉴스레터 오류 | 2020-10-13 16:53 | 2020년 10월 | 2020-10-13 | 2020-10-14 09:40 | 2020-10-14 | 2 | http://112.216.88.210:8080/hosting/newsletter/incheon/kr/assets/main-85ed.jpg
766 | 요청 | [전시마케팅] 통합운영시스템 관리비예치금 수동입력기능 요청의 건 | 2020-10-12 11:22 | 2020년 10월 | 2020-10-12
765 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 영문판 전화번호 추가 변경건 | 2020-10-08 16:28 | 2020년 10월 | 2020-10-08 | 2020-10-14 16:36 | 2020-10-14 | 7 | 완료되었습니다
764 | 완료 | [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 요청사항 | 2020-10-08 14:22 | 2020년 10월 | 2020-10-08 | 2020-10-14 12:50 | 2020-10-14 | 7 | 완료했습니다-전현태 과장
763 | 요청 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-10-08 14:00 | 2020년 10월 | 2020-10-08
762 | 완료 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-10-07 18:03 | 2020년 10월 | 2020-10-07 | 2020-10-07 19:10 | 2020-10-07 | 1 | 완료되었습니다.
761 | 완료 | [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 요청사항 | 2020-10-07 11:55 | 2020년 10월 | 2020-10-07 | 2020-10-14 12:50 | 2020-10-14 | 8 | 완료했습니다.
760 | 완료 | 앱사용률 분석 현황파악 | 2020-10-06 15:52 | 2020년 10월 | 2020-10-06 | 2020-10-07 09:56 | 2020-10-07 | 2 | 10월6일 완료되었습니다
759 | 완료 | [전시사업팀]송도컨벤시아 홈페이지-리빙디자인페어 배너 이미지 수정 | 2020-10-05 15:56 | 2020년 10월 | 2020-10-05 | 2020-10-08 09:25 | 2020-10-08 | 4 | ** 10/8 9:24 전시사업팀 고경진 주임 확인 사항
758 | 요청 | 뷰로 홈페이지 '전지적 주최자 시점' 업로드 요청 | 2020-09-28 11:34 | 2020년 9월 | 2020-09-28 | 2020-10-13 10:50 | 2020-10-13 | 16 | 업로드 영상 파일 크기 문제로 전화로 연락드렸습니다.
757 | 완료 | [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 요청사항 | 2020-09-24 17:26 | 2020년 9월 | 2020-09-24 | 2020-09-29 09:36 | 2020-09-29 | 6 | 이메일 반영 예정
756 | 완료 | #743-4[긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭-주선확정 횟수 변경 | 2020-09-24 11:21 | 2020년 9월 | 2020-09-24 | 2020-10-14 12:49 | 2020-10-14 | 21 | 반영완료
755 | 완료 | #743-3[긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭-바이어/셀러목록 | 2020-09-24 11:17 | 2020년 9월 | 2020-09-24 | 2020-09-24 13:24 | 2020-09-24 | 1 | 완료 반영 예정
754 | 보류 | #743-2[긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭-개인정보이용동의 | 2020-09-24 11:16 | 2020년 9월 | 2020-09-24 | 2020-11-12 09:40 | 2020-11-12 | 50 | 현업(고경진님) 요청으로 보류로 변경
753 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 지원서비스 서식 변경 | 2020-09-23 20:56 | 2020년 9월 | 2020-09-23 | 2020-11-13 13:22 | 2020-11-13 | 52 | 완료
752 | 요청 | 컨벤션뷰로 홈페이지 수정 - 개최지원 결과보고 | 2020-09-23 20:31 | 2020년 9월 | 2020-09-23
751 | 완료 | #735-4 [전시사업팀]비즈니스 매칭-상담신청 오류 | 2020-09-23 12:25 | 2020년 9월 | 2020-09-23 | 2020-09-25 10:20 | 2020-09-25 | 3 | 건수오류 수정 완료
750 | 완료 | #735-3 [전시사업팀]비즈니스 매칭-이메일 발송 오류 | 2020-09-23 11:07 | 2020년 9월 | 2020-09-23 | 2020-10-05 09:55 | 2020-10-05 | 13 | 201005 날짜로 확인했을 때 여전히 오류가 발생하고 있습니다. 확인 후 조치 부탁드립니다.
749 | 완료 | #735-2 [전시사업팀]비즈니스 매칭-영문변환, 다국어버튼, 엑셀 다운로드 | 2020-09-23 11:05 | 2020년 9월 | 2020-09-23 |  |  | 0
748 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 영문판 조직도 오류 수정건 | 2020-09-22 16:21 | 2020년 9월 | 2020-09-22 | 2020-10-06 16:06 | 2020-10-06 | 15 | 10/07반영예정
747 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 영문판 전화번호 변경건 | 2020-09-22 16:16 | 2020년 9월 | 2020-09-22 | 2020-09-24 16:09 | 2020-09-24 | 3 | 완료됬습니다.
746 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 대관상담 오타 수정 | 2020-09-22 16:11 | 2020년 9월 | 2020-09-22 | 2020-10-06 16:06 | 2020-10-06 | 15 | 10/07 반영예정
745 | 완료 | [전시사업팀] 송도 컨펜시아 홈페이지- 주관전시회 내용 수정 | 2020-09-22 15:18 | 2020년 9월 | 2020-09-22 | 2020-09-23 18:27 | 2020-09-23 | 2 | 기간을 공란으로 처리했습니다.
744 | 완료 | [전시마케팅팀] 업체 및 담당자 엑셀 다운로드 관련 | 2020-09-22 09:41 | 2020년 9월 | 2020-09-22 | 2020-11-03 11:57 | 2020-11-03 | 43 | 완료됬습니다.
743 | 완료 | #743-1 [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 요청사항 | 2020-09-21 14:11 | 2020년 9월 | 2020-09-21 | 2020-10-14 17:15 | 2020-10-14 | 24 | 미완료된 개인정보 영문의 경우
742 | 요청 | [전시마케팅] 통합운영시스템 위약정보 수동입력기능 요청의 건 | 2020-09-21 10:13 | 2020년 9월 | 2020-09-21
741 | 완료 | (급)컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 설문조사 문항 수정 | 2020-09-18 15:52 | 2020년 9월 | 2020-09-18 | 2020-09-28 15:24 | 2020-09-28 | 11 | 9월 25일 완료되었습니다
740 | 요청 | 컨벤션뷰로홈페이지 MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-09-18 15:47 | 2020년 9월 | 2020-09-18 | 2021-01-13 15:19 | 2021-01-13 | 118 | 다운로드 건 이슈 확인 조치중
739 | 완료 | 뷰로 홈페이지 팝업창 요청 | 2020-09-18 09:32 | 2020년 9월 | 2020-09-18 | 2020-09-24 13:50 | 2020-09-24 | 7 | 완료되었습니다
738 | 보류 | 뷰로 'BI' 메뉴 위치변경 요청 | 2020-09-17 17:09 | 2020년 9월 | 2020-09-17
737 | 완료 | (급)인천컨벤션뷰로 지원신청 관련 수정 요청 | 2020-09-17 15:58 | 2020년 9월 | 2020-09-17 | 2020-09-17 18:24 | 2020-09-17 | 1 | 설문데이터 전달드립니다
736 | 요청 | 인천컨벤션뷰로 지원신청 관련 수정 요청 | 2020-09-17 15:55 | 2020년 9월 | 2020-09-17 | 2020-09-18 15:48 | 2020-09-18 | 2 | 엑셀 다운받을 때도 동일하게 뜨게 해주세요
735 | 완료 | #735-1 [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 요청사항 | 2020-09-17 09:38 | 2020년 9월 | 2020-09-17 | 2020-09-18 11:22 | 2020-09-18 | 2 | 요청 건수가 많음으로
734 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지(IMA수정) | 2020-09-15 15:09 | 2020년 9월 | 2020-09-15 | 2020-09-15 15:29 | 2020-09-15 | 1 | 완료되었습니다.
733 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 > ORGANIZER > 자료실 > 홍보자료 > 시설가이드 파일 변경 | 2020-09-14 16:28 | 2020년 9월 | 2020-09-14 | 2020-11-05 10:12 | 2020-11-05 | 53 | 영문 완료 11/05 반영완료
732 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 VISITOR / ORGANIZER 메뉴 글씨체 변경 건 | 2020-09-14 14:42 | 2020년 9월 | 2020-09-14 | 2020-10-06 16:34 | 2020-10-06 | 23 | 완료 10/07 반영예정
731 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 ORGANIZER 메뉴 크기 수정 건 | 2020-09-14 14:37 | 2020년 9월 | 2020-09-14 | 2020-10-06 16:04 | 2020-10-06 | 23 | 완료 10/07 반영예정
730 | 완료 | 송도컨벤시아 고객의 소리 메뉴 숨김처리 건 | 2020-09-14 14:29 | 2020년 9월 | 2020-09-14 | 2020-09-16 16:59 | 2020-09-16 | 3 | 9월 16일 완료되었습니다.
729 | 완료 | 시티투어 API 변경 건 | 2020-09-10 08:37 | 2020년 9월 | 2020-09-10 | 2020-09-10 14:46 | 2020-09-10 | 1 | 9월10일 완료되었습니다
728 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] VR 시설가이드 관련 문의 | 2020-09-09 17:39 | 2020년 9월 | 2020-09-09 | 2020-09-16 17:14 | 2020-09-16 | 8 | 협의 완료하였습니다
727 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 행사일정 문구 추가 요청 | 2020-09-09 17:31 | 2020년 9월 | 2020-09-09 | 2020-10-06 16:05 | 2020-10-06 | 28 | 10/07 반영예정
726 | 완료 | 송도컨벤시아 편의시설 추가 및 수정 | 2020-09-09 16:54 | 2020년 9월 | 2020-09-09 | 2020-09-09 16:54 | 2020-09-09 | 1 | 9월9일 완료되었습니다.
725 | 완료 | [전시사업팀] 제1회 리빙디자인페어 잠정연기 안내 공지사항 내용 변경 | 2020-09-09 14:32 | 2020년 9월 | 2020-09-09 | 2020-09-09 16:31 | 2020-09-09 | 1 | 9월9일 완료되었습니다
724 | 완료 | 회의실 대관료계산 오류 건 | 2020-09-09 09:48 | 2020년 9월 | 2020-09-09 | 2020-09-23 18:30 | 2020-09-23 | 15 | 완료 되었습니다
723 | 완료 | [MICE뷰로/긴급] 홈페이지 팝업(신규) 및 공지사항 등록요청 | 2020-09-09 09:33 | 2020년 9월 | 2020-09-09 |  |  | 0
722 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지-대관상담신청 수청 요청드립니다. | 2020-09-07 10:40 | 2020년 9월 | 2020-09-07 | 2020-09-09 14:52 | 2020-09-09 | 3 | 완료했습니다.
721 | 완료 | [전시마케팅팀]홈페이지 전시장 대관 문의 담당자 수정 요청 | 2020-09-04 18:04 | 2020년 9월 | 2020-09-04 | 2020-09-09 14:52 | 2020-09-09 | 6 | 완료했습니다.
720 | 완료 | [전시마케팅팀]통합운영시스템 배정판 엑셀 파일 세팅일 동기화 요청 | 2020-09-02 17:31 | 2020년 9월 | 2020-09-02 | 2020-09-08 09:22 | 2020-09-08 | 7 | 금주반영 예정입니다.
719 | 완료 | [컨벤션마케팅팀]송도컨벤시아 웹페이지 관련 | 2020-09-02 13:58 | 2020년 9월 | 2020-09-02 | 2020-09-08 09:22 | 2020-09-08 | 7 | 금주 반영 예정입니다.
718 | 완료 | [전시마케팅팀]변경계약서 임대면적 수정 요청 | 2020-09-01 11:43 | 2020년 9월 | 2020-09-01 | 2020-09-16 13:02 | 2020-09-16 | 16 | 완료됬습니다.
717 | 완료 | [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 오류 건 | 2020-09-01 11:44 | 2020년 9월 | 2020-09-01 | 2020-09-02 15:01 | 2020-09-02 | 2 | 9월 2일 완료 되었습니다
716 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 수정요청(대관료계산) | 2020-08-28 10:22 | 2020년 8월 | 2020-08-28 | 2020-09-23 18:28 | 2020-09-23 | 27 | 완료 되었습니다.
715 | 완료 | [긴급] [전시사업팀]비즈니스 매칭 시스템 주최자 계정 | 2020-08-27 14:12 | 2020년 8월 | 2020-08-27 | 2020-08-31 17:44 | 2020-08-31 | 5 | 2020-08-31 공지사항 저장 로직 수정 하였습니다.
714 | 완료 | [전시사업팀] 리빙디자자인페어 연기 관련 게시물 | 2020-08-26 17:09 | 2020년 8월 | 2020-08-26 |  |  | 0
713 | 완료 | (긴급) 인천컨벤션뷰로 홈페이지 - MICE 지원 절차 검토 및 오류수정 요청 | 2020-08-26 16:04 | 2020년 8월 | 2020-08-26 | 2020-09-09 15:39 | 2020-09-09 | 15 | 이행서약서 관련은 중복건으로 기존에 올려주신 문의사항에서 처리하겠습니다
712 | 완료 | '2020낚시보트캠핑페어' 송도컨벤시아 홈페이지 주관전시회탭 이미지 변경요청 | 2020-08-26 15:35 | 2020년 8월 | 2020-08-26 | 2020-08-28 17:08 | 2020-08-28 | 3 | 2020-08-28 완료 되었습니다.
711 | 요청 | 통합운영 환경정보 모니터링 무한로딩 건 | 2020-08-26 11:30 | 2020년 8월 | 2020-08-26
710 | 완료 | [전시사업팀]송도컨벤시아 홈페이지-주관전시회 내용 수정 | 2020-08-26 11:20 | 2020년 8월 | 2020-08-26 | 2020-09-02 10:31 | 2020-09-02 | 8 | 과장님 안녕하세요.
709 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 공지사항 게시글 업로드 요청 | 2020-08-26 10:29 | 2020년 8월 | 2020-08-26 | 2020-09-03 10:20 | 2020-09-03 | 9 | 9월 2일 완료되었습니다
708 | 완료 | smart tour 페이지 오류건 | 2020-08-26 09:33 | 2020년 8월 | 2020-08-26 | 2020-09-02 18:01 | 2020-09-02 | 8 | 2020.09.02 완료되었습니다.
707 | 완료 | 비정형데이터 보유현황 조사 | 2020-08-25 16:31 | 2020년 8월 | 2020-08-25 |  |  | 0
706 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭 시스템 입력정보 추가 | 2020-08-25 16:11 | 2020년 8월 | 2020-08-25 | 2020-08-25 16:59 | 2020-08-25 | 1
705 | 완료 | [전시사업팀]비즈매칭 시스템 수정요청1 | 2020-08-25 16:11 | 2020년 8월 | 2020-08-25 | 2020-09-03 11:03 | 2020-09-03 | 10 | 9월 2일 완료되었습니다
704 | 완료 | 비짓인천 메뉴 수정 | 2020-08-25 15:41 | 2020년 8월 | 2020-08-25 | 2020-11-11 11:07 | 2020-11-11 | 79 | 금일 영문자료로 영어, 일본어, 중국어 버젼 반영 예정
703 | 완료 | [전시마케팅] 통합운영시스템 문서출력 오류 수정 요청 건 | 2020-08-24 09:42 | 2020년 8월 | 2020-08-24 | 2020-08-24 10:32 | 2020-08-24 | 1 | 2020.08.24 완료 되었습니다.
702 | 완료 | (긴급)송도컨벤시아 홈페이지 전시회 수정 | 2020-08-19 14:21 | 2020년 8월 | 2020-08-19 | 2020-08-19 14:22 | 2020-08-19 | 1 | 2020.08.19 수정 완료
701 | 완료 | visit incheon 홈페이지 버튼 숨김 | 2020-08-18 15:43 | 2020년 8월 | 2020-08-18 | 2020-08-19 10:26 | 2020-08-19 | 2 | 2020.08.19 완료하였습니다.
700 | 완료 | 인천마패앱 회원가입 오탈자 수정 | 2020-08-18 15:17 | 2020년 8월 | 2020-08-18 | 2020-09-09 16:48 | 2020-09-09 | 23 | 9월9일 완료되었습니다
699 | 요청 | 인천마패앱 회원가입 내용변경 | 2020-08-18 15:12 | 2020년 8월 | 2020-08-18
698 | 완료 | [전시마케팅팀] '2020낚시보트캠핑페어' 송도컨벤시아 홈페이지 주관전시회탭 이미지 변경요청 | 2020-08-14 15:02 | 2020년 8월 | 2020-08-14 | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 | 6 | 8월 14일 완료됐습니다
697 | 완료 | [전시사업팀]주관전시회 소개 '낚시전시회' 문구 수정요청 | 2020-08-13 17:47 | 2020년 8월 | 2020-08-13 | 2020-08-19 09:59 | 2020-08-19 | 7 | 8월 14일 완료됐습니다
696 | 완료 | (긴급) 인천컨벤션뷰로 지원신청관리 오류 수정 요청 | 2020-08-12 14:46 | 2020년 8월 | 2020-08-12 | 2020-12-16 18:38 | 2020-12-16 | 127 | 데이터수정 처리 됐습니다.
695 | 요청 | [뷰로] 뉴스레터 구독신청 기능 추가 요청 | 2020-08-10 11:26 | 2020년 8월 | 2020-08-10
694 | 보류 | [뷰로] [MICE 센터] 新카테고리 추가 및 現카테고리 수정 - 3차 | 2020-08-03 17:40 | 2020년 8월 | 2020-08-03
693 | 보류 | [뷰로] [MICE 센터] 新카테고리 추가 및 現카테고리 수정 - 2차 | 2020-08-03 17:33 | 2020년 8월 | 2020-08-03
692 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 관리자 계정 요청사항 | 2020-08-03 15:30 | 2020년 8월 | 2020-08-03 |  |  | 0
691 | 완료 | 회원가입 일부 항목 수정 및 뉴스레터 구독 신청 버튼 추가요청 | 2020-07-30 19:17 | 2020년 7월 | 2020-07-30 | 2020-08-12 19:59 | 2020-08-12 | 14 | 2020.08.12 완료되었습니다
690 | 보류 | [뷰로] [MICE 센터] 新카테고리 추가 및 現카테고리 수정 - 1차 | 2020-07-30 13:24 | 2020년 7월 | 2020-07-30 | 2020-09-23 18:02 | 2020-09-23 | 56 | 보류 되었습니다
689 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 대관상담신청 수정요청드립니다. | 2020-07-30 10:25 | 2020년 7월 | 2020-07-30 | 2020-09-01 10:09 | 2020-09-01 | 34 | 2020.08.31 완료되었습니다.
688 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 수정 | 2020-07-29 20:03 | 2020년 7월 | 2020-07-29 | 2020-08-04 09:21 | 2020-08-04 | 7 | 8월 3일 19:00 완료하였습니다.
687 | 완료 | [전시마케팅팀]통합운영시스템 번경계약 문서 수정 요청 | 2020-07-29 15:00 | 2020년 7월 | 2020-07-29 | 2020-08-04 09:20 | 2020-08-04 | 7 | 8월 3일 19:00 완료하였습니다.
686 | 부분완료 | 통합운영관리시스템 지원신청관리 수정 요청 | 2020-07-29 10:54 | 2020년 7월 | 2020-07-29 | 2020-07-30 18:22 | 2020-07-30 | 2 | 1) 완료
685 | 완료 | 도메인 연결 요청 | 2020-07-29 10:01 | 2020년 7월 | 2020-07-29 | 2020-07-30 18:19 | 2020-07-30 | 2 | 적용된 사항 확인됐습니다. 완료로 처리하였습니다.
684 | 완료 | [전시마케팅팀] 온라인대관상담 신청 담당자 변경 요청 | 2020-07-24 09:16 | 2020년 7월 | 2020-07-24 | 2020-07-24 14:54 | 2020-07-24 | 1 | 7월 24일 14:54 완료하였습니다.
683 | 완료 | (급) 통합운영관리시스템 수정 요청 | 2020-07-23 19:27 | 2020년 7월 | 2020-07-23 | 2020-07-29 12:54 | 2020-07-29 | 7 | 7월 29일 13:00 완료하였습니다.
682 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정 | 2020-07-23 15:31 | 2020년 7월 | 2020-07-23 | 2020-07-30 18:17 | 2020-07-30 | 8 | 7월 30일 18:16 완료하였습니다.
681 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(테마 관광) | 2020-07-20 15:01 | 2020년 7월 | 2020-07-20 | 2021-01-06 17:08 | 2021-01-06 | 171 | 작업완료
680 | 완료 | [전시마케팅팀]내역서 및 관리비정산서 담당자 추가 요청 | 2020-07-20 10:27 | 2020년 7월 | 2020-07-20 | 2020-07-31 14:33 | 2020-07-31 | 12 | 7월 31일 10:01 완료처리 하였습니다.
679 | 완료 | 뷰로 중국어홈페이지 오역 수정요청 | 2020-07-20 09:54 | 2020년 7월 | 2020-07-20 | 2020-07-21 18:24 | 2020-07-21 | 2 | 7월 21일 19:00 완료하였습니다.
678 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 바이어&셀러 계정 요청사항 | 2020-07-17 14:36 | 2020년 7월 | 2020-07-17 | 2020-08-04 09:20 | 2020-08-04 | 19 | 8월 3일 19:00 완료하였습니다.
677 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(조직도) | 2020-07-16 13:12 | 2020년 7월 | 2020-07-16 | 2020-07-21 18:24 | 2020-07-21 | 6 | 7월 21일 19:00 완료하였습니다.
676 | 완료 | (급)뷰로 홈페이지 팝업창 설정_크기조정&팝업창수정 | 2020-07-16 10:59 | 2020년 7월 | 2020-07-16 | 2020-07-20 15:11 | 2020-07-20 | 5 | 7월 20일 15:11 완료했습니다.
675 | 완료 | [전시마케팅팀] 온라인대관상담신청 메일알림 시 담당자지정 관련 건 | 2020-07-15 18:04 | 2020년 7월 | 2020-07-15 | 2020-07-21 09:03 | 2020-07-21 | 7 | 7월 21일 09:03 완료하였습니다.
674 | 완료 | 뷰로 홈페이지 팝업창 설정_고해상도 | 2020-07-15 16:46 | 2020년 7월 | 2020-07-15 | 2020-07-15 17:32 | 2020-07-15 | 1 | 7월 15일 17:32 완료하였습니다.
673 | 완료 | 뷰로 홈페이지 팝업창 설정 | 2020-07-15 14:09 | 2020년 7월 | 2020-07-15 | 2020-07-15 16:42 | 2020-07-15 | 1 | 7월 15일 16:36 완료하였습니다.
672 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정(오탈자) | 2020-07-14 15:37 | 2020년 7월 | 2020-07-14 | 2020-08-04 09:18 | 2020-08-04 | 22 | 8월 3일 19:00 완료하였습니다.
671 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(홍보자료 관련) | 2020-07-14 09:14 | 2020년 7월 | 2020-07-14 | 2020-07-29 13:25 | 2020-07-29 | 16 | 7월 29일 13:25 완료하였습니다.
670 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 유지보수 게시판 내 세팅오더 게시판 접근허용 요청 | 2020-07-07 17:32 | 2020년 7월 | 2020-07-07 |  |  | 0
669 | 완료 | 뷰로 홈페이지(영문) 수정 | 2020-07-07 17:21 | 2020년 7월 | 2020-07-07 | 2020-07-20 18:40 | 2020-07-20 | 14 | 7월 20일 19시 완료하였습니다.
668 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 홈페이지 수정 요청 | 2020-07-07 15:37 | 2020년 7월 | 2020-07-07 | 2020-07-10 01:47 | 2020-07-10 | 4 | 7월 10일 01:50 완료하였습니다.
667 | 완료 | (급) 인천컨벤션뷰로 - MICE 지원 - 국내/국제회의 수정 요청 | 2020-07-06 22:19 | 2020년 7월 | 2020-07-06 | 2020-07-10 01:47 | 2020-07-10 | 5 | 7월 10일 01:50 완료하였습니다.
666 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 수정요청(2)드립니다. | 2020-07-06 21:49 | 2020년 7월 | 2020-07-06 | 2020-07-08 23:39 | 2020-07-08 | 3 | 7월 8일 19:00 완료했습니다.
665 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 - MICE 지원 - 지원서비스 안내 수정 요청 | 2020-07-06 21:41 | 2020년 7월 | 2020-07-06 | 2020-07-10 01:47 | 2020-07-10 | 5 | 7월 10일 01:50 완료하였습니다.
664 | 보류 | [전시마케팅팀] 협력업체 작업신고서 등록시 아이디 및 비밀번호 발급의 건 | 2020-07-06 16:32 | 2020년 7월 | 2020-07-06 | 2020-07-29 12:56 | 2020-07-29 | 24 | 일정이 지연돼 대단히 죄송합니다.
663 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 수정요청 | 2020-07-05 22:17 | 2020년 7월 | 2020-07-05 | 2020-07-06 18:19 | 2020-07-06 | 2 | 7월 6일 19:00 완료하였습니다.
662 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 관리자 계정 요청사항 | 2020-07-01 16:43 | 2020년 7월 | 2020-07-01 | 2020-07-06 11:26 | 2020-07-06 | 6 | 7월 6일 09:00 완료했습니다.
661 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(얼라이언스 관련4) | 2020-07-01 09:50 | 2020년 7월 | 2020-07-01 | 2020-07-17 09:02 | 2020-07-17 | 17 | 많이 늦어서 대단히 죄송합니다.
660 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 바이어&셀러 계정 수정 요청사항 | 2020-06-30 15:55 | 2020년 6월 | 2020-06-30 | 2020-07-03 10:02 | 2020-07-03 | 4 | 7월 3일 13:00 완료예정입니다.
659 | 완료 | 뷰로 "MICE 센터" 카테고리 생성, 전체 카테고리 수정요청 | 2020-06-30 14:25 | 2020년 6월 | 2020-06-30 | 2020-07-30 18:27 | 2020-07-30 | 31 | 690번 요청사항으로 갱신하여 완료처리 하였습니다.
658 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(지원서비스 관련) | 2020-06-30 14:03 | 2020년 6월 | 2020-06-30 | 2020-06-30 18:22 | 2020-06-30 | 1 | 7월 1일 13:00 완료예정입니다.
657 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 바이어&셀러 계정 요청사항 | 2020-06-30 11:18 | 2020년 6월 | 2020-06-30 | 2020-07-03 10:02 | 2020-07-03 | 4 | 7월 3일 13:00 완료예정입니다.
656 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(지원서비스 관련) | 2020-06-26 12:11 | 2020년 6월 | 2020-06-26 | 2020-06-29 12:32 | 2020-06-29 | 4 | 6월 29일 13:00 완료했습니다.
655 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(얼라이언스 관련 3) | 2020-06-26 11:32 | 2020년 6월 | 2020-06-26 | 2020-06-29 12:32 | 2020-06-29 | 4 | 6월 29일 13:00 완료했습니다.
654 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 요청사항 | 2020-06-24 14:55 | 2020년 6월 | 2020-06-24 | 2020-06-29 09:56 | 2020-06-29 | 6 | 06월 29일 09:00 완료했습니다.
653 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(얼라이언스 관련2) | 2020-06-24 11:04 | 2020년 6월 | 2020-06-24 | 2020-06-24 19:06 | 2020-06-24 | 1 | 6월 24일 19:00 완료했습니다.
652 | 완료 | 홈페이지 메뉴 수정 (VISITOR >> 대관문의 >> Sub 메뉴 생성) | 2020-06-23 16:04 | 2020년 6월 | 2020-06-23 | 2020-06-24 19:06 | 2020-06-24 | 2 | 6월 24일 19:00 완료했습니다.
651 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항(얼라이언스 관련) | 2020-06-23 11:13 | 2020년 6월 | 2020-06-23 | 2020-06-24 19:06 | 2020-06-24 | 2 | 6월 24일 19:00 완료했습니다.
650 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 조직도 - 담당업무 추가 수정 요청 | 2020-06-22 18:02 | 2020년 6월 | 2020-06-22 | 2020-06-23 23:13 | 2020-06-23 | 2 | 6월 23일 19:00 완료했습니다.
649 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정요청(디자인) | 2020-06-22 12:41 | 2020년 6월 | 2020-06-22 | 2020-06-23 23:14 | 2020-06-23 | 2 | 6월 23일 19:00 완료했습니다.
648 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항 | 2020-06-18 16:58 | 2020년 6월 | 2020-06-18 | 2020-06-22 13:08 | 2020-06-22 | 5 | 6월 22일 13:00 완료하였습니다.
647 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 연락처 및 조직도 수정 요청 | 2020-06-18 14:32 | 2020년 6월 | 2020-06-18 | 2020-06-18 16:31 | 2020-06-18 | 1 | 6월 18일 16시 30분 완료했습니다.
646 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 온라인상담신청 시 담당자 변경 요청 | 2020-06-17 11:05 | 2020년 6월 | 2020-06-17 | 2020-06-17 13:51 | 2020-06-17 | 1 | 6월 17일 13시 50분 완료했습니다.
645 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 유지보수 게시판 내 세팅오더 게시판 접근허용 요청 | 2020-06-16 19:05 | 2020년 6월 | 2020-06-16 | 2020-06-17 15:06 | 2020-06-17 | 2 | 6월 17일 15시 06분 완료했습니다.
644 | 완료 | 뷰로 홈페이지 수정사항 | 2020-06-15 10:03 | 2020년 6월 | 2020-06-15 | 2020-06-16 07:41 | 2020-06-16 | 2 | 6월 16일 07:40 완료했습니다.
643 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 QnA 게시판 기능 오류 | 2020-06-11 17:17 | 2020년 6월 | 2020-06-11 | 2020-06-12 20:38 | 2020-06-12 | 2 | 6월 12일 19:00 완료했습니다.
642 | 완료 | [전시마케팅팀] 배정판(목록) 가동률(장기이벤트, 외부 대관 건) 관련 | 2020-06-11 10:42 | 2020년 6월 | 2020-06-11 | 2020-06-11 19:31 | 2020-06-11 | 1 | 6월 11일 19:00 완료했습니다.
641 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 요청사항 | 2020-06-09 13:25 | 2020년 6월 | 2020-06-09 | 2020-06-11 19:31 | 2020-06-11 | 3 | 6월 11일 19:00 완료했습니다.
640 | 완료 | [전시마케팅팀] 배정판(목록) 가동률 확인 요청 | 2020-06-09 11:01 | 2020년 6월 | 2020-06-09 | 2020-06-09 19:17 | 2020-06-09 | 1 | 6월 9일 19:00 완료 하였습니다.
639 | 완료 | 뷰로 0605 ver. 변경요청 | 2020-06-05 13:12 | 2020년 6월 | 2020-06-05 | 2020-06-09 19:18 | 2020-06-09 | 5 | 6월 9일 19:00 완료 하였습니다.
638 | 완료 | [전시마케팅팀] 통합운영관리시스템 오류 건 | 2020-06-04 15:30 | 2020년 6월 | 2020-06-04 | 2020-06-09 19:19 | 2020-06-09 | 6 | 6월 5일 19:00 완료하였습니다.
637 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 업데이트요청(누락부분) | 2020-06-03 13:40 | 2020년 6월 | 2020-06-03 | 2020-06-04 12:17 | 2020-06-04 | 2 | 6월 4일 13:00 완료했습니다.
636 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 업데이트 요청 | 2020-06-01 15:05 | 2020년 6월 | 2020-06-01 | 2020-06-03 12:23 | 2020-06-03 | 3 | 6월 3일 13:00 완료했습니다.
635 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 바이어&셀러 계정 요청사항 | 2020-06-01 11:44 | 2020년 6월 | 2020-06-01 | 2020-06-04 09:41 | 2020-06-04 | 4 | 완료되었습니다.
634 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 기업회의/인센티브 내용업데이트 요청 | 2020-05-28 15:30 | 2020년 5월 | 2020-05-28 | 2020-05-30 09:51 | 2020-05-30 | 3 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
633 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 수정 요청 | 2020-05-28 11:23 | 2020년 5월 | 2020-05-28 | 2020-05-30 09:51 | 2020-05-30 | 3 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
632 | 완료 | 뷰로 인천IMA얼라이언스 업데이트요청 | 2020-05-28 09:59 | 2020년 5월 | 2020-05-28 | 2020-05-30 09:51 | 2020-05-30 | 3 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
631 | 완료 | 뷰로 인천MICE얼라이언스 오류팝업창 확인요청 | 2020-05-27 14:17 | 2020년 5월 | 2020-05-27 | 2020-05-30 09:51 | 2020-05-30 | 4 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
630 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 주최자 계정 요청사항 | 2020-05-27 11:09 | 2020년 5월 | 2020-05-27 | 2020-05-30 09:51 | 2020-05-30 | 4 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
629 | 완료 | 뷰로 메인홈 IMA회원사 업데이트 요청 | 2020-05-27 09:29 | 2020년 5월 | 2020-05-27 | 2020-05-30 09:52 | 2020-05-30 | 4 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
628 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 내용추가요청 | 2020-05-26 15:19 | 2020년 5월 | 2020-05-26 | 2020-05-30 09:52 | 2020-05-30 | 5 | 5월 29일 19:00 완료했습니다.
627 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 요청사항 | 2020-05-26 15:05 | 2020년 5월 | 2020-05-26 | 2020-05-28 09:48 | 2020-05-28 | 3 | 6월 2일 완료 예정입니다.
626 | 완료 | 뷰로 IMA라운지 내용수정 요청 | 2020-05-26 09:46 | 2020년 5월 | 2020-05-26 | 2020-05-27 09:13 | 2020-05-27 | 2 | 5월 26일 19:00 완료했습니다.
625 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 행사전용 URL 관련 요청사항 | 2020-05-22 15:19 | 2020년 5월 | 2020-05-22 | 2020-05-26 09:37 | 2020-05-26 | 5 | 완료되었습니다.
624 | 완료 | 뷰로 메인페이지 이미지 추가요청 | 2020-05-22 14:48 | 2020년 5월 | 2020-05-22 | 2020-05-26 08:54 | 2020-05-26 | 5 | 5월 26일 09:00 완료했습니다.
623 | 처리중 | 인천마패앱 > 행사일정 노출 이미지 관련 | 2020-05-22 14:51 | 2020년 5월 | 2020-05-22
622 | 완료 | 송도컨벤시아 공지사항 게시 요청(붙임파일 교체) | 2020-05-22 14:34 | 2020년 5월 | 2020-05-22 | 2020-05-22 15:29 | 2020-05-22 | 1 | 5월 22일 15:30 완료했습니다.
621 | 완료 | 뷰로 MICE지원서비스 안내 기업회의/인센티브 게시 요청 | 2020-05-22 11:11 | 2020년 5월 | 2020-05-22 | 2020-05-26 08:54 | 2020-05-26 | 5 | 5월 26일 09:00 완료했습니다.
620 | 완료 | 송도컨벤시아 공지사항 게시 요청 | 2020-05-22 10:47 | 2020년 5월 | 2020-05-22 | 2020-05-22 11:49 | 2020-05-22 | 1 | 5월 22일 11:50 완료했습니다.
619 | 완료 | [전시사업팀] 비즈니스 매칭시스템 오류 수정 요청 | 2020-05-21 17:23 | 2020년 5월 | 2020-05-21 | 2020-05-25 09:34 | 2020-05-25 | 5 | 오류 수정 되었습니다.
618 | 완료 | 뷰로 인천MICE얼라이언스 소개글변경요청 | 2020-05-21 11:18 | 2020년 5월 | 2020-05-21 | 2020-05-21 18:40 | 2020-05-21 | 1 | 5월 21일 19:00 완료했습니다.
617 | 보류 | [전시배정판] '안티-바이러스존' 버튼 구축 요청 | 2020-05-21 10:39 | 2020년 5월 | 2020-05-21 | 2020-05-25 11:34 | 2020-05-25 | 5 | 아래는 금일(5월 25일) 유선상으로 이야기한 내용입니다.
616 | 완료 | 뷰로 지역구명 변경요청 | 2020-05-21 09:17 | 2020년 5월 | 2020-05-21 | 2020-05-21 13:04 | 2020-05-21 | 1 | 5월 21일 13:00 완료했습니다.
615 | 완료 | 뷰로 메인페이지 레이아웃 변경요청 | 2020-05-20 18:01 | 2020년 5월 | 2020-05-20 | 2020-05-21 18:39 | 2020-05-21 | 2 | 5월 21일 19:00 완료했습니다.
614 | 완료 | [수정요청]뷰로사이트 메타, 키워드 등록 | 2020-05-20 15:45 | 2020년 5월 | 2020-05-20 | 2020-05-22 16:10 | 2020-05-22 | 3 | 변경요청사항 5월 22일 19:00 완료 예정입니다.
613 | 완료 | 뷰로 조직도 업무분장 업데이트 | 2020-05-20 15:25 | 2020년 5월 | 2020-05-20 | 2020-05-21 13:33 | 2020-05-21 | 2 | 정창석 과장님 파트는 삭제요청드립니다. !
612 | 완료 | 뷰로 MICE인프라 외국어홈페이지 시설이름 | 2020-05-20 15:02 | 2020년 5월 | 2020-05-20 | 2020-05-21 13:04 | 2020-05-21 | 2 | 5월 21일 13:00 완료했습니다.
611 | 완료 | 뷰로 인천MICE얼라이언스 수정요청 | 2020-05-20 10:00 | 2020년 5월 | 2020-05-20 | 2020-05-27 09:13 | 2020-05-27 | 8 | 5월 26일 19:00 완료했습니다.
610 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스템 주최자 계정 요청사항 | 2020-05-19 17:18 | 2020년 5월 | 2020-05-19 | 2020-05-27 11:15 | 2020-05-27 | 9 | 5월 27일 19:00 완료예정입니다.
609 | 완료 | [전시마케팅팀] 변경계약서 임대료 부가세 오류 | 2020-05-19 15:05 | 2020년 5월 | 2020-05-19 | 2020-05-21 18:38 | 2020-05-21 | 3 | 5월 21일19:00 완료했습니다.
608 | 완료 | 컨벤션뷰로홈페이지 베뉴검색 수정 요청 | 2020-05-15 19:00 | 2020년 5월 | 2020-05-15 | 2020-05-18 20:01 | 2020-05-18 | 4 | 5월 18일 19:00 완료했습니다.
607 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 홍보영상 sort 정렬 | 2020-05-15 18:53 | 2020년 5월 | 2020-05-15 | 2020-05-18 20:01 | 2020-05-18 | 4 | 5월 18일 19:00 완료했습니다.
606 | 완료 | [전시사업팀] 비즈니스 매칭 시스템 수정요청사항 | 2020-05-15 18:04 | 2020년 5월 | 2020-05-15 | 2020-05-21 14:14 | 2020-05-21 | 7 | 완료되었습니다.
605 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지-주관전시회, 스마트제조기계산업전 장소 및 일정변경 요청 | 2020-05-15 13:28 | 2020년 5월 | 2020-05-15 | 2020-05-15 19:35 | 2020-05-15 | 1 | 5월 15일19:00 완료했습니다.
604 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지-주관전시회 일정 수정 | 2020-05-15 08:50 | 2020년 5월 | 2020-05-15 | 2020-05-15 13:31 | 2020-05-15 | 1 | 5월 15일 13:00 완료했습니다.
603 | 완료 | 협력업체 대표자 변경 건 수정요청 | 2020-05-14 14:18 | 2020년 5월 | 2020-05-14 | 2020-05-15 10:04 | 2020-05-15 | 2 | 5월 15일 10:05 완료했습니다.
602 | 완료 | 뷰로 홍보자료실 홍보영상 | 2020-05-13 17:22 | 2020년 5월 | 2020-05-13 | 2020-05-14 13:11 | 2020-05-14 | 2 | 5월 14일 13:00 완료했습니다.
601 | 완료 | [전시사업팀] 비즈매칭시스팀 관리자계정 요청사항 | 2020-05-13 16:31 | 2020년 5월 | 2020-05-13 | 2020-05-14 13:11 | 2020-05-14 | 2 | 5월 14일 13:00 완료했습니다.
600 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 회의실 계약서 수정 요청 | 2020-05-12 15:09 | 2020년 5월 | 2020-05-12 | 2020-05-12 19:15 | 2020-05-12 | 1 | 5월 12일 19:00 완료했습니다.
599 | 완료 | 컨벤시아 홈페이지 행사일정 다운로드 수정요청 | 2020-05-11 17:12 | 2020년 5월 | 2020-05-11 | 2020-05-11 21:35 | 2020-05-11 | 1 | 5월 11일 19:00 완료했습니다.
598 | 완료 | 운영서브 도메인 확인요청 | 2020-05-11 12:58 | 2020년 5월 | 2020-05-11 | 2020-05-11 13:42 | 2020-05-11 | 1 | 오류 조치 내용 입니다.
597 | 완료 | 뷰로 홈페이지 시설운영인력 적용오류 | 2020-05-11 10:36 | 2020년 5월 | 2020-05-11 | 2020-05-11 21:36 | 2020-05-11 | 1 | 5월 11일 19:00 완료했습니다.
596 | 완료 | 비즈매칭 행사 카테고리 등록 오류 | 2020-05-11 10:17 | 2020년 5월 | 2020-05-11 | 2020-05-12 09:09 | 2020-05-12 | 2 | 카테고리 저장 오류 수정되었습니다.
595 | 완료 | 비즈매칭 일괄 승인처리 및 문의사항 게시판 생성 | 2020-05-08 17:49 | 2020년 5월 | 2020-05-08 | 2020-05-15 17:07 | 2020-05-15 | 8 | 완료되었습니다.
594 | 완료 | 비즈매칭 시스템 행사 삭제 기능 추가 관련 | 2020-05-08 10:31 | 2020년 5월 | 2020-05-08 | 2020-05-11 10:14 | 2020-05-11 | 4 | 완료되었습니다.
593 | 완료 | 대시보드 편의시설 업데이트 필요 | 2020-05-08 10:03 | 2020년 5월 | 2020-05-08 | 2020-05-15 13:31 | 2020-05-15 | 8 | 5월 15일 13:00 완료했습니다.
592 | 완료 | 비즈매칭 관리자/주최자 계정 탭메뉴 수정 | 2020-05-07 17:54 | 2020년 5월 | 2020-05-07 | 2020-05-11 10:15 | 2020-05-11 | 5 | 완료되었습니다.
591 | 완료 | 홈페이지 오시는길 수정요청 | 2020-05-07 14:09 | 2020년 5월 | 2020-05-07 | 2020-05-08 20:47 | 2020-05-08 | 2 | 5월 8일 19시 완료했습니다.
590 | 완료 | 뷰로 수정요청 (05/07 ver.) | 2020-05-07 13:25 | 2020년 5월 | 2020-05-07 | 2020-05-08 20:46 | 2020-05-08 | 2 | 5월 8일 19시 완료했습니다.
589 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 공지사항 수정 | 2020-05-07 10:38 | 2020년 5월 | 2020-05-07 | 2020-05-08 20:46 | 2020-05-08 | 2 | 5월 8일 19시 완료했습니다.
588 | 완료 | [전시마케팅팀] 배정판(목록)에 가동율 추가 | 2020-05-04 17:52 | 2020년 5월 | 2020-05-04 | 2020-05-11 21:43 | 2020-05-11 | 8 | 위 계산식에서 100을 곱해야 "%"단위로 환산됩니다.
587 | 완료 | 오류 | 2020-05-04 13:20 | 2020년 5월 | 2020-05-04 | 2020-05-18 16:35 | 2020-05-18 | 15 | 5월 18일 16:35 완료했습니다.
586 | 완료 | 홈페이지 주관전시회 배너 이미지 변경 요청 | 2020-04-29 16:52 | 2020년 4월 | 2020-04-29 | 2020-05-07 09:15 | 2020-05-07 | 9 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
585 | 완료 | [전시마케팅팀] 변경계약서 양식 수정 요청 | 2020-04-29 13:35 | 2020년 4월 | 2020-04-29 | 2020-05-07 09:15 | 2020-05-07 | 9 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
584 | 완료 | 마이스서비스 에 오픈API 메뉴추가 | 2020-04-29 12:34 | 2020년 4월 | 2020-04-29 | 2020-05-03 22:24 | 2020-05-03 | 5 | 오픈API메뉴는 '부가서비스'에 있습니다.
583 | 완료 | 웹사이트 갤러리 메뉴 명칭 관련 | 2020-04-28 18:20 | 2020년 4월 | 2020-04-28 | 2020-05-07 09:14 | 2020-05-07 | 10 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
582 | 완료 | [전시마케팅팀] 위약금 발생 시 내역서, 계약서 파일(엑셀, PDF) 오류 | 2020-04-28 17:33 | 2020년 4월 | 2020-04-28 | 2020-05-07 09:14 | 2020-05-07 | 10 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
581 | 완료 | (급)[전시마케팅팀] 변경계약서 오류 | 2020-04-27 20:48 | 2020년 4월 | 2020-04-27 | 2020-04-28 21:22 | 2020-04-28 | 2 | 비슷한 현상을 재현했습니다. (동일하지는 않을 수 있습니다)
580 | 완료 | 뷰로 VENUE 세부시설 수정 요청 | 2020-04-27 10:01 | 2020년 4월 | 2020-04-27 | 2020-05-07 09:14 | 2020-05-07 | 11 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
579 | 완료 | [비즈매칭]셀러에 화상회의 URL 추가 | 2020-04-24 15:50 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-24 18:05 | 2020-04-24 | 1 | 4월29일까지 완료예정입니다.
578 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 팝업 이미지 변경 요청 | 2020-04-24 15:41 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-24 16:12 | 2020-04-24 | 1 | 변경완료
577 | 완료 | [비즈매칭]개선된것중 추가사항 URL 복사, 열기 | 2020-04-24 15:48 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-24 18:04 | 2020-04-24 | 1 | 4월 29일까지 완료 예정입니다.
576 | 완료 | 비즈매칭 - 전시회관리 - 공지사항 주최자 권한부여 | 2020-04-24 11:49 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-27 10:01 | 2020-04-27 | 4 | 주최자도 공지사항 등록가능하게 조치 되었습니다.
575 | 완료 | 뷰로 중국어홈페이지 메뉴명변경 | 2020-04-24 11:32 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-27 12:56 | 2020-04-27 | 4 | 4월 27일 13시 완료했습니다.
574 | 완료 | 비즈매칭 주선관리 바이어/행사 메뉴 구분 | 2020-04-24 09:36 | 2020년 4월 | 2020-04-24 | 2020-04-29 18:07 | 2020-04-29 | 6 | 넵!
573 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 팝업 요청 | 2020-04-23 17:30 | 2020년 4월 | 2020-04-23 | 2020-04-23 17:57 | 2020-04-23 | 1 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 팝업 - 완료
572 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 수정요청 | 2020-04-22 09:18 | 2020년 4월 | 2020-04-22 | 2020-04-24 18:14 | 2020-04-24 | 3 | 4월 27일 완료예정입니다.
571 | 완료 | 전시일정 다운로드 및 행사검색 기능 관련의 건 | 2020-04-21 15:06 | 2020년 4월 | 2020-04-21 | 2020-05-07 09:13 | 2020-05-07 | 17 | 5월 7일 오전 09:00 완료했습니다.
570 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 홈페이지 - MICE지원 - 지원서비스 안내 수정 | 2020-04-21 11:25 | 2020년 4월 | 2020-04-21 | 2020-04-22 09:41 | 2020-04-22 | 2 | 4월 21일 19:00 완료했습니다.
569 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스 계약서 및 기타 오류 수정 요청의 건 | 2020-04-20 17:47 | 2020년 4월 | 2020-04-20 | 2020-04-24 09:47 | 2020-04-24 | 5 | 4월 23일 13:00 완료했습니다.
568 | 완료 | 뷰로 통합검색 모듈박스확인 | 2020-04-20 17:27 | 2020년 4월 | 2020-04-20 | 2020-04-22 09:41 | 2020-04-22 | 3 | 4월 21일 19:00 완료했습니다.
567 | 완료 | 온라인대관상담신청 메일알림 시 담당자지정 관련 건 | 2020-04-20 16:50 | 2020년 4월 | 2020-04-20 | 2020-04-21 13:50 | 2020-04-21 | 2 | 감사합니다 ~~!
566 | 완료 | 뷰료 수정요청사항 (04.17ver) | 2020-04-17 11:23 | 2020년 4월 | 2020-04-17 | 2020-04-26 19:21 | 2020-04-26 | 10 | 4월 26일 19:20 완료했습니다.
565 | 완료 | 대한민국화학대전 전시회 개최일자 연기 반영 요청 | 2020-04-17 10:38 | 2020년 4월 | 2020-04-17 | 2020-04-20 03:49 | 2020-04-20 | 4 | 4월 20일 04시 완료했습니다.
564 | 완료 | 전시마케팅팀_대관절차 및 안내부분 수정사항 | 2020-04-17 09:23 | 2020년 4월 | 2020-04-17 | 2020-04-20 03:50 | 2020-04-20 | 4 | 4월 20일 04시 완료했습니다.
563 | 완료 | 뷰로 지원서비스안내 수정요청 | 2020-04-16 14:57 | 2020년 4월 | 2020-04-16 | 2020-04-20 03:50 | 2020-04-20 | 5 | 4월 20일 04시 완료했습니다.
562 | 완료 | 비즈매칭 시스템 요청사항 | 2020-04-13 17:52 | 2020년 4월 | 2020-04-13 | 2020-04-24 13:52 | 2020-04-24 | 12 | 네.
561 | 완료 | 뷰로 유니크베뉴 통합검색 2차 수정요청 | 2020-04-10 14:25 | 2020년 4월 | 2020-04-10 | 2020-04-20 03:50 | 2020-04-20 | 11 | 4월 20일 04시 완료했습니다.
560 | 완료 | 뷰로 유니크베뉴 오류현상 수정요정 | 2020-04-10 10:56 | 2020년 4월 | 2020-04-10 | 2020-04-13 14:40 | 2020-04-13 | 4 | 4월 13일 14:40 수정 완료했습니다.
559 | 완료 | 뷰로 페이지오류 수정요청 | 2020-04-10 09:37 | 2020년 4월 | 2020-04-10 | 2020-04-10 22:26 | 2020-04-10 | 1 | 4월 10일 19:00 완료했습니다.
558 | 완료 | 회의실 배정 시 시스템 오류창(2) | 2020-04-09 17:41 | 2020년 4월 | 2020-04-09 | 2020-04-23 14:24 | 2020-04-23 | 15 | 4월 22일 19:00 완료했습니다.
557 | 완료 | 비즈니스매칭- QnA 에 답글입력시 원래게시글이 한개씩 생겨남 | 2020-04-08 13:35 | 2020년 4월 | 2020-04-08 | 2020-04-23 14:32 | 2020-04-23 | 16 | 오류 수정 되었습니다.
556 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 홍보자료실 수정 요청 | 2020-04-08 10:48 | 2020년 4월 | 2020-04-08 | 2020-04-10 09:07 | 2020-04-10 | 3 | 4월 10일 09:00 완료했습니다.
555 | 완료 | [해외마케팅팀] 스마트마이스 biz매칭 활용관련의 건 | 2020-04-07 15:57 | 2020년 4월 | 2020-04-07 | 2020-04-28 10:35 | 2020-04-28 | 22 | 4월24일 완료처리 되었습니다.
554 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 수정 요청드립니다. | 2020-04-07 15:26 | 2020년 4월 | 2020-04-07 | 2020-04-10 09:06 | 2020-04-10 | 4 | 4월 10일 09:00 완료했습니다.
553 | 완료 | 뷰로홈페이지 사진 업데이트요청 | 2020-04-07 09:40 | 2020년 4월 | 2020-04-07 | 2020-04-10 09:06 | 2020-04-10 | 4 | 4월 10일 09:00 완료했습니다.
552 | 완료 | 뷰로 컨벤션호텔, 유니크베뉴 설명 폼 변경요청 | 2020-04-07 09:29 | 2020년 4월 | 2020-04-07 | 2020-04-26 19:22 | 2020-04-26 | 20 | 4월 26일 19:20 완료했습니다.
551 | 완료 | 통합운영관리시스템 > 송도컨벤시아 > 서비스관리 > 공지사항 첨부파일 관련 | 2020-04-06 18:00 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-07 08:32 | 2020-04-07 | 2 | 4월 7일 08:30 완료했습니다.
550 | 완료 | 뷰로 컨벤션호텔 수정요청 | 2020-04-06 17:56 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-10 09:06 | 2020-04-10 | 5 | 4월 10일 09:00 완료했습니다.
549 | 완료 | 뷰로 베뉴통합검색 수정요청 | 2020-04-06 17:52 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-10 22:27 | 2020-04-10 | 5 | 4월 10일 19:00 완료했습니다.
548 | 완료 | [개선검토안]비즈매칭 기능개선 02-바이어 일괄등록 | 2020-04-06 17:34 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-21 13:20 | 2020-04-21 | 16 | 1.바이어 등록시 에이전트/바이어 등록 가능하게 수정
547 | 완료 | [개선검토안]비즈매칭 기능개선 01-행사정보수정 | 2020-04-06 17:28 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-21 13:16 | 2020-04-21 | 16 | 1. 접속URL 등록
546 | 완료 | 비지니스 매칭시스템 오류 | 2020-04-06 16:52 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-10 18:47 | 2020-04-10 | 5 | 조치완료되었습니다.
545 | 완료 | VR링크 경로 수정 | 2020-04-06 14:07 | 2020년 4월 | 2020-04-06 | 2020-04-07 20:02 | 2020-04-07 | 2 | 4월 7일 20:00 완료했습니다.
544 | 완료 | 비즈매칭 전체출력 오류 | 2020-04-06 13:15 | 2020년 4월 | 2020-04-06 |  |  | 0
543 | 완료 | 회의실 배정 시 시스템 오류창 | 2020-04-03 14:11 | 2020년 4월 | 2020-04-03 | 2020-04-23 14:24 | 2020-04-23 | 21 | 4월 22일 19:00 완료했습니다.
542 | 완료 | 뷰로 MICE테마관광 탭메뉴 삭제 | 2020-04-03 13:21 | 2020년 4월 | 2020-04-03 | 2020-04-07 08:32 | 2020-04-07 | 5 | 4월 7일 08:30 완료했습니다.
541 | 완료 | 컨벤션 메뉴 개발(수정) 요청 | 2020-04-02 16:36 | 2020년 4월 | 2020-04-02 | 2020-04-07 20:02 | 2020-04-07 | 6 | 4월 7일 20:00 완료했습니다.
540 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 MICE 지원 결과보고 수정 요청 | 2020-04-01 17:09 | 2020년 4월 | 2020-04-01 | 2020-04-07 13:22 | 2020-04-07 | 7 | 4월 7일 13:00 완료했습니다.
539 | 완료 | 행사일정 전체이름 표기요청 | 2020-03-31 18:29 | 2020년 3월 | 2020-03-31 | 2020-04-07 08:31 | 2020-04-07 | 8 | 4월 7일 08:30 완료했습니다.
538 | 완료 | 지정협력업체 작업신고서 내 계약행사 뜨지 않는 오류 | 2020-03-31 09:41 | 2020년 3월 | 2020-03-31 | 2020-04-22 09:25 | 2020-04-22 | 23 | 4월 21일 19:00 완료했습니다.
537 | 완료 | 홈페이지 수정요청_전시마케팅팀_대관상담신청 | 2020-03-30 13:42 | 2020년 3월 | 2020-03-30 | 2020-03-31 22:39 | 2020-03-31 | 2 | 3월 31일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다.
536 | 완료 | 홈페이지 행사정보 주최, 주관 업체 노출 순서 관련 요청 | 2020-03-30 11:48 | 2020년 3월 | 2020-03-30 | 2020-04-01 09:07 | 2020-04-01 | 3 | 감사합니다 !!
535 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지-대관료계산 수정요청드립니다. | 2020-03-27 17:49 | 2020년 3월 | 2020-03-27 | 2020-03-31 12:40 | 2020-03-31 | 5 | 전화로 알려주신 누락된 부분 3월 31일 13:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다.
534 | 완료 | 대관서식 다운로드 안됨 및 전시서식 중 5번 파일 변경 | 2020-03-27 17:45 | 2020년 3월 | 2020-03-27 | 2020-03-31 12:41 | 2020-03-31 | 5 | 전화상 구두로 추가요청해주신 내용 ( 상세페이지 진입 시 다운로드 기능 추가 ) 3월 31일 13:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다.
533 | 완료 | 행사일정 변동시 셋팅등록 버튼 구축 요청 | 2020-03-27 17:04 | 2020년 3월 | 2020-03-27 | 2020-03-31 22:32 | 2020-03-31 | 5 | 3월 31일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다.
532 | 완료 | 송도컨벤시아 주관전시회 '낚시전시회' 소개 글 수정부탁드립니다. | 2020-03-27 14:09 | 2020년 3월 | 2020-03-27 | 2020-03-27 18:54 | 2020-03-27 | 1 | 3월 27일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
531 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스 기능 추가 요청사항 진행여부 문의 | 2020-03-27 10:06 | 2020년 3월 | 2020-03-27 | 2020-04-01 09:57 | 2020-04-01 | 6 | 3월31일 오후 2시30분 회의를 통해 진행 상황 논의 하였습니다.
530 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 수정 요청 | 2020-03-26 17:05 | 2020년 3월 | 2020-03-26 | 2020-04-24 19:22 | 2020-04-24 | 30 | 주차장 UI, 스마트마이스페이지 제외한 사항 4월 20일에 완료했습니다.
529 | 완료 | 통합운영관리시스템 > 송도컨벤시아 > 서비스관리 > 동영상관리 | 2020-03-25 11:55 | 2020년 3월 | 2020-03-25 | 2020-03-27 18:54 | 2020-03-27 | 3 | 3월 27일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
528 | 완료 | (3/24회의) 편의시설 사진(스마트마이스라운지 등) | 2020-03-24 20:40 | 2020년 3월 | 2020-03-24 |  |  | 0
527 | 완료 | 통합운영관리 시스템 배정판 임대기간/행사기간 연동 관련 | 2020-03-24 17:35 | 2020년 3월 | 2020-03-24 | 2020-03-27 09:37 | 2020-03-27 | 4 | 3월 26일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
526 | 완료 | [전시마케팅팀] 홈페이지 단순 수정 사항 반영 요청 | 2020-03-24 16:18 | 2020년 3월 | 2020-03-24 | 2020-03-26 19:11 | 2020-03-26 | 3 | 3월 26일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
525 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 홍보자료실 수정 요청 | 2020-03-23 18:44 | 2020년 3월 | 2020-03-23 | 2020-04-17 11:32 | 2020-04-17 | 26 | 4월 17일 13:00 까지 완료 예정입니다.
524 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 수정 사항 1차 안내 | 2020-03-20 16:27 | 2020년 3월 | 2020-03-20 | 2020-04-24 19:23 | 2020-04-24 | 36 | 주차장 UI, 스마트마이스페이지 제외한 사항 4월 20일에 완료했습니다.
523 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스 상담신청 관련 수정 요청드립니다. | 2020-03-20 14:47 | 2020년 3월 | 2020-03-20 | 2020-03-23 15:46 | 2020-03-23 | 4 | 수정 완료 되었습니다.
522 | 완료 | 임대 양식(계약서, 내역서 등) 파일명 수정 등 | 2020-03-19 16:19 | 2020년 3월 | 2020-03-19 | 2020-03-23 15:46 | 2020-03-23 | 5 | 수정 완료되었습니다.
521 | 완료 | 계약서 & 내역서 & 관리비 정산서 우측 상단 로고 수정 건(3/19 회의 관련) | 2020-03-19 15:21 | 2020년 3월 | 2020-03-19 | 2020-03-23 15:45 | 2020-03-23 | 5 | 로고 적용 되었습니다.
520 | 완료 | 주관전시회 소개 '낚시전시회' 문구 수정요청 | 2020-03-18 17:57 | 2020년 3월 | 2020-03-18 | 2020-03-20 11:52 | 2020-03-20 | 3 | 오후6시 -> 오후5시로 변경처리 되었습니다.
519 | 완료 | 사진갤러리(행사, 송도컨벤시아) 사진업로드 게시판요청 | 2020-03-17 18:08 | 2020년 3월 | 2020-03-17 | 2020-04-24 18:16 | 2020-04-24 | 39 | 현재 갤러리를 반응형으로 작업중입니다.
518 | 완료 | 통합운영관리시스템 행사 상세정보 기재 관런 건(영문 입력시) | 2020-03-17 17:05 | 2020년 3월 | 2020-03-17 | 2020-03-26 19:11 | 2020-03-26 | 10 | 3월 26일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
517 | 완료 | 홈페이지 주관전시회 내용에 낚시전시회 추가 요청 | 2020-03-17 13:02 | 2020년 3월 | 2020-03-17 | 2020-03-17 14:12 | 2020-03-17 | 1 | 낚시전 추가 완료 되었습니다.
516 | 완료 | 유니크베뉴 수용인원, 면적, 회의실 수 검색 조건 삭제 요청 | 2020-03-17 10:30 | 2020년 3월 | 2020-03-17 | 2020-03-17 13:08 | 2020-03-17 | 1 | 제목은 뷰로 유니크베뉴 수정요청 -> 유니크베뉴 수용인원, 면적, 회의실 수 검색 조건 삭제 요청
515 | 완료 | [전시마케팅팀] 전시장 내역서 및 계약서 엑셀파일 오류 | 2020-03-16 19:55 | 2020년 3월 | 2020-03-16 | 2020-03-17 13:09 | 2020-03-17 | 2 | 번거롭게해드려 죄송합니다
514 | 완료 | 스탬프투어-목록버튼 경로확인요청 | 2020-03-16 14:18 | 2020년 3월 | 2020-03-16 | 2020-03-17 13:46 | 2020-03-17 | 2 | 조치완료되었습니다.
513 | 완료 | 전시장 임대차 계약서 오타 수정 | 2020-03-16 14:10 | 2020년 3월 | 2020-03-16 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-17 | 2 | 오타 수정 완료되었습니다.
512 | 완료 | [전시마케팅팀] 송도컨벤시아 홈페이지 대관료 계산 수정 요청 | 2020-03-13 17:47 | 2020년 3월 | 2020-03-13 | 2020-03-26 11:31 | 2020-03-26 | 14 | 조치완료되었습니다.
511 | 완료 | 전시배정판 오류 | 2020-03-13 15:02 | 2020년 3월 | 2020-03-13 | 2020-03-13 17:31 | 2020-03-13 | 1 | 조치완료되었습니다.
510 | 완료 | 뷰로 홈페이지 오류수정요청 | 2020-03-13 11:27 | 2020년 3월 | 2020-03-13 | 2020-03-13 13:19 | 2020-03-13 | 1 | 조치 완료되었습니다.
509 | 완료 | 스마 API에서 팝업창 에러 | 2020-03-13 11:18 | 2020년 3월 | 2020-03-13 |  |  | 0
508 | 완료 | (급) 인천컨벤션뷰로 홈페이지 오류 수정 요청 | 2020-03-12 18:52 | 2020년 3월 | 2020-03-12 | 2020-03-13 09:38 | 2020-03-13 | 2 | 조치되었습니다.
507 | 완료 | 전시 배정판 - 문서 출력 시 컨벤시아 로고 교체 | 2020-03-12 11:26 | 2020년 3월 | 2020-03-12 | 2020-03-16 16:25 | 2020-03-16 | 5 | 로고 변경 완료되었습니다.
506 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스 계약서 수정 요청 | 2020-03-12 09:46 | 2020년 3월 | 2020-03-12 | 2020-03-19 18:43 | 2020-03-19 | 8 | 적용 완료했습니다 확인 후 완료처리 부탁드립니다.
505 | 완료 | 스마트마이스 - 영문견적서 수정 요청 | 2020-03-11 15:53 | 2020년 3월 | 2020-03-11 | 2020-03-18 13:39 | 2020-03-18 | 8 | 조치완료되었습니다.
504 | 완료 | 뷰로 메인Brand변경 및 간격조절 수정요청 | 2020-03-11 15:42 | 2020년 3월 | 2020-03-11 | 2020-03-19 18:43 | 2020-03-19 | 9 | 적용 완료했습니다 확인 후 완료처리 부탁드립니다.
503 | 완료 | 송도컨벤시아 조직도 수정(전시마케팅팀) | 2020-03-11 15:21 | 2020년 3월 | 2020-03-11 | 2020-03-11 17:23 | 2020-03-11 | 1 | 수정 완료되었습니다.
502 | 완료 | [전시배정판] 내역서/계약서 엑셀파일 금액 오류 | 2020-03-11 09:11 | 2020년 3월 | 2020-03-11 | 2020-03-16 16:31 | 2020-03-16 | 6 | 납입금액 합계 오류 수정 되었습니다.
501 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 송도컨벤시아 홍보영상 요청 | 2020-03-10 17:58 | 2020년 3월 | 2020-03-10 | 2020-03-10 18:30 | 2020-03-10 | 1 | 김은하 대리님이 해당 동영상자료 메일로 보내드렸습니다 ^^
500 | 완료 | 뷰로 컨벤션호텔 목록 깨짐 현상 및 주소 변경요청 | 2020-03-10 09:23 | 2020년 3월 | 2020-03-10 | 2020-03-10 11:41 | 2020-03-10 | 1 | 제목은 아래와 같이 변경하였습니다.
499 | 완료 | 뷰로 유니크베느 주변관광지 오류 및 오시는길 수정요청 | 2020-03-09 13:50 | 2020년 3월 | 2020-03-09 | 2020-03-10 14:21 | 2020-03-10 | 2 | 제목은 아래와 같이 변경하였습니다 인천컨벤션뷰로 게시판 수정요청 - > 뷰로 유니크베느 주변관광지 오류 및 오시는길 수정요청
498 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 수정요청 200306 | 2020-03-06 16:59 | 2020년 3월 | 2020-03-06 | 2020-03-13 18:00 | 2020-03-13 | 8 | 1. MICE인프라 > 유니크베뉴
497 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 통합관리시스템 유니크베뉴 게시물삭제오류 | 2020-03-06 13:33 | 2020년 3월 | 2020-03-06 | 2020-03-13 17:58 | 2020-03-13 | 8 | 조치완료되었습니다.
496 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 - 게시물등록 오류 및 순서변경 | 2020-03-05 17:44 | 2020년 3월 | 2020-03-05 | 2020-03-19 18:44 | 2020-03-19 | 15 | 2번 관련 적용 완료했습니다.
495 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 외국어ver 홈페이지 수정변경 | 2020-03-05 16:44 | 2020년 3월 | 2020-03-05 | 2020-03-06 11:01 | 2020-03-06 | 2 | 언어별 메뉴명 및 조직도 변경 완료했습니다.
494 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 메뉴명변경 및 2019버전 자료업데이트 수정 요청 | 2020-03-05 15:32 | 2020년 3월 | 2020-03-05 | 2020-04-03 09:43 | 2020-04-03 | 30 | 4월 2일 19시 운영반영완료하였습니다.
493 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 'MICE뷰로소개' 수정요청 | 2020-03-05 11:26 | 2020년 3월 | 2020-03-05 | 2020-03-06 09:28 | 2020-03-06 | 2 | 확인하였습니다. 감사합니다. :)
492 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 '홍보자료실' 게시 수정 요청 | 2020-03-04 16:30 | 2020년 3월 | 2020-03-04 | 2020-03-19 18:44 | 2020-03-19 | 16 | 적용 완료했습니다 확인 후 완료처리 부탁드립니다.
491 | 완료 | 컨벤시아 ORGANIZER 버튼에 대한 컴플레이 대응 | 2020-03-04 16:09 | 2020년 3월 | 2020-03-04 | 2020-03-26 19:12 | 2020-03-26 | 23 | 3월 26일 19:00부로 수정완료하여 운영서버 반영했습니다. 확인 부탁드립니다.
490 | 완료 | 인천컨벤션 홈페이지 '홍보자료실' 게시 수정 요청 | 2020-03-04 13:24 | 2020년 3월 | 2020-03-04 | 2020-03-05 09:18 | 2020-03-05 | 2 | 조치완료되었습니다.
489 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 '홍보자료실' 수정 | 2020-03-03 15:38 | 2020년 3월 | 2020-03-03 | 2020-03-03 18:00 | 2020-03-03 | 1 | 1.로고이미지 엑박문제 조치완료
488 | 완료 | (급)운영관리시스템 MICE지원관리 수정 요청 | 2020-02-28 20:11 | 2020년 2월 | 2020-02-28 | 2020-03-02 18:07 | 2020-03-02 | 4 | 압축해서 파일첨부 부탁드립니다.
487 | 완료 | 배정판 행사개요 홈페이지 표출 시 요청사항 | 2020-02-28 15:58 | 2020년 2월 | 2020-02-28 | 2020-03-04 18:46 | 2020-03-04 | 6 | 줄바꿈 적용 완료했습니다
486 | 완료 | [전시배정판] 파일첨부 시 오류발생 | 2020-02-28 10:11 | 2020년 2월 | 2020-02-28 | 2020-03-02 18:08 | 2020-03-02 | 4 | 조치 완료되었습니다.
485 | 완료 | [전시배정판] 전시장 예치금 수동입력 안됨 | 2020-02-27 15:02 | 2020년 2월 | 2020-02-27 |  |  | 0
484 | 완료 | (급) 고객현황 다운로드 오류 | 2020-02-27 14:19 | 2020년 2월 | 2020-02-27 | 2020-03-02 18:09 | 2020-03-02 | 5 | 조회시 오류나는 현상 조치완료되었습니다.
483 | 완료 | MICE지원 엑셀 다운로드 수정 요청 | 2020-02-27 11:30 | 2020년 2월 | 2020-02-27 | 2020-03-16 11:00 | 2020-03-16 | 19 | 이슈 수정 완료했습니다. 확인되면 완료처리 부탁드립니다.
482 | 완료 | 정책정보 확인주간관련 웹사이트 점검 요청 | 2020-02-26 17:15 | 2020년 2월 | 2020-02-26 |  |  | 0
481 | 완료 | 공지사항 내 송도컨벤시아 전시장 대관 서식 변경 | 2020-02-26 13:42 | 2020년 2월 | 2020-02-26 | 2020-02-26 17:15 | 2020-02-26 | 1 | 해당 내용 조치 완료했습니다.
480 | 완료 | (급) 운영관리시스템 오류 수정 요청 | 2020-02-26 13:25 | 2020년 2월 | 2020-02-26 | 2020-02-26 15:56 | 2020-02-26 | 1 | 조치되었습니다.
479 | 완료 | [전시마케팅] 임대료 오류 확인 요청 | 2020-02-25 15:04 | 2020년 2월 | 2020-02-25 | 2020-02-26 15:56 | 2020-02-26 | 2 | 조치되었습니다.
478 | 완료 | (급) MICE지원 엑셀 다운로드 수정 요청 | 2020-02-25 13:55 | 2020년 2월 | 2020-02-25 | 2020-02-26 14:35 | 2020-02-26 | 2 | 완료되었습니다.
477 | 완료 | (급) 운영관리시스템 오류 수정 요청 | 2020-02-21 19:36 | 2020년 2월 | 2020-02-21 | 2020-02-24 14:33 | 2020-02-24 | 4 | 첨부파일 다운로드 기능 및 심사항목 문구 수정 완료했습니다.
476 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 | 2020-02-21 09:51 | 2020년 2월 | 2020-02-21 | 2020-02-24 10:36 | 2020-02-24 | 4 | 조치되었습니다.
475 | 완료 | 팝업메시지 창 생성 요청 | 2020-02-20 17:22 | 2020년 2월 | 2020-02-20 | 2020-02-20 19:22 | 2020-02-20 | 1 | 완료되었습니다.
474 | 완료 | 문자전송버튼요청 | 2020-02-20 15:01 | 2020년 2월 | 2020-02-20 | 2020-02-20 19:23 | 2020-02-20 | 1 | 완료되었습니다.
473 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 지원시스템 요청 | 2020-02-20 14:50 | 2020년 2월 | 2020-02-20 |  |  | 0
472 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 대관료 계산 수정요청드립니다. | 2020-02-20 14:22 | 2020년 2월 | 2020-02-20 | 2020-03-11 16:37 | 2020-03-11 | 21 | 안녕하세요 김도현 대리입니다.
471 | 완료 | 통합운영관리시스템 > 팝업존관리 > 노출중요도 관련 | 2020-02-20 11:37 | 2020년 2월 | 2020-02-20 | 2020-02-20 11:57 | 2020-02-20 | 1 | #처리 현황
470 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 연락처 수정 요청드립니다._추가 | 2020-02-20 09:12 | 2020년 2월 | 2020-02-20 | 2020-02-20 14:14 | 2020-02-20 | 1 | 연락처 수정 완료했습니다.
469 | 완료 | 컨벤시아 홈페이지 행사일정 엑셀 다운로드 건 | 2020-02-19 17:17 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-20 09:40 | 2020-02-20 | 2 | 확인하였습니다. 감사합니다 :D !
468 | 완료 | 컨벤시아 홈페이지 행사일정 입력 오류 관련 건 | 2020-02-19 17:13 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-20 09:41 | 2020-02-20 | 2 | 감사합니다 ^^!
467 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 홈페이지 수정 요청드립니다. | 2020-02-19 16:43 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-19 17:37 | 2020-02-19 | 1 | 첨부파일 링크 수정 완료했습니다.
466 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스 기능 추가 요청 | 2020-02-19 15:43 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:57 | 2020-02-19 | 1 | 1. 배정표 메모기능 단순 기능추가건 (개발 가능)
465 | 완료 | (긴급)송도컨벤시아 홈페이지 주관전시회 소개 (낚시전 삭제 요청) | 2020-02-19 15:38 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:42 | 2020-02-19 | 1 | '낚시전시회' 삭제처리 되었습니다.
464 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 회의실 임대차 계약서 수정 요청의 건 | 2020-02-19 11:38 | 2020년 2월 | 2020-02-19 | 2020-02-19 14:20 | 2020-02-19 | 1 | 문구 수정 완료했습니다. (1월 → 1개월)
463 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 주관전시회 소개 내용 추가요청 건 | 2020-02-18 13:59 | 2020년 2월 | 2020-02-18 | 2020-02-18 16:58 | 2020-02-18 | 1 | 추가 되었습니다.(완료)
462 | 검토 | 스마트마이스시스템 '반응형' 구축 요청 | 2020-02-17 15:13 | 2020년 2월 | 2020-02-17 | 2020-02-17 17:27 | 2020-02-17 | 1 | 네 가능한 빨리 처리하도록 하겠습니다.
461 | 완료 | 관리자 권한 부여 요청 | 2020-02-13 13:21 | 2020년 2월 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:58 | 2020-02-13 | 1 | #NAME?
460 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 -크기조정 건 | 2020-02-13 09:32 | 2020년 2월 | 2020-02-13 | 2020-02-13 11:44 | 2020-02-13 | 1 | 송도컨벤시아 홈페이지는 가로 1670px에 최적화 되어있습니다.(반응형웹x)
459 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지-메인페이지 | 2020-02-13 09:29 | 2020년 2월 | 2020-02-13 | 2020-02-13 18:34 | 2020-02-13 | 1 | 현재 메인화면에 노출시키는 배너는 멀티미디어 요청 > 공지사항 에 기재되어있는 기존(2019년사용기준) 해상도로 작업합니다. 특별히 2019년 기준에 맞추어야 하는 것이 아니라면, 메인배너 해상도를 더욱 적합한 규격으로 변경하여 요청자들에게 공유할 예정입니다.
458 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지-행사상세보기 | 2020-02-13 09:27 | 2020년 2월 | 2020-02-13 | 2020-02-13 18:27 | 2020-02-13 | 1
457 | 완료 | [컨벤션마케팅팀] 스마트마이스견적서 오류 수정 요청드립니다. | 2020-02-13 09:12 | 2020년 2월 | 2020-02-13 | 2020-02-13 14:51 | 2020-02-13 | 1 | 담당자와 통화 후 조치 완료 했습니다.
456 | 완료 | 전시 배정판 내 로비&외부 용 행사등록방법 | 2020-02-11 18:02 | 2020년 2월 | 2020-02-11 | 2020-02-12 12:40 | 2020-02-12 | 2 | 안녕하세요
455 | 완료 | 2020 전시장 등록업체 변경 건 | 2020-02-11 15:53 | 2020년 2월 | 2020-02-11 | 2020-02-11 17:35 | 2020-02-11 | 1 | 내용 변경 및 엑셀 파일 변경 완료했습니다.
454 | 완료 | 공지사항 일시 표시 추가 요청드립니다.^^ | 2020-02-10 18:13 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-11 11:24 | 2020-02-11 | 2 | 공지사항 시분초 노출 표시
453 | 완료 | 비짓인천- 스마트마이스(전시컨벤션통합관리시스템) | 2020-02-10 16:23 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-10 20:06 | 2020-02-10 | 1 | 웹페이지 내 표기 변경 완료했습니다.
452 | 완료 | 협력업체 중 '(주)금동건설' 업체명 '(주)인터플랜' 변경 | 2020-02-10 15:51 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-11 17:29 | 2020-02-11 | 2 | 내용 변경 및 엑셀 파일 변경 완료했습니다.
451 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 내 주관전시회 수정 건 | 2020-02-10 14:53 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-10 20:05 | 2020-02-10 | 1 | 주관전시회 내용 변경 완료했습니다.
450 | 완료 | 통합운영관리-기타관리 | 2020-02-10 09:57 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-11 11:26 | 2020-02-11 | 2 | VIP좌석관리는 사용안하는걸로 알고있어 비노출 시키고
449 | 완료 | 송도컨벤시아 - 마이스라이브러리 | 2020-02-10 09:55 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-12 14:09 | 2020-02-12 | 3 | 동영상 파일업로드는 200메가 이하만 가능합니다.
448 | 완료 | 송도컨벤시아-오거나이저 | 2020-02-10 09:51 | 2020년 2월 | 2020-02-10 | 2020-02-10 10:44 | 2020-02-10 | 1 | 기존 표출되던 이미지 노출종료일이 지나 반영되지 않고 있었습니다.
447 | 완료 | 통합운영관리시스템 업무사용자관리 '미사용' 저장 오류 | 2020-02-06 17:26 | 2020년 2월 | 2020-02-06 | 2020-02-11 11:28 | 2020-02-11 | 6 | 업무사용자 -> [미사용] 처리 되도록 조치되었습니다.
446 | 완료 | [전시마케팅팀] 대관장소에 야외광장 추가 시 규모별 할인율 오류 | 2020-02-06 15:02 | 2020년 2월 | 2020-02-06 | 2020-02-06 16:22 | 2020-02-06 | 1 | 검토 확인 후 처리되면 알려드리겠습니다.
445 | 완료 | [전시마케팅팀] 전시장 내역서 이동위약금 오류 및 반영 안됨 | 2020-02-06 10:12 | 2020년 2월 | 2020-02-06 | 2020-02-06 14:32 | 2020-02-06 | 1 | 빠른 처리가 될 수 있도록 확인 후 완료되면 알려드리겠습니다.
444 | 완료 | [전시마케팅팀]협력업체 메일 발송시 첨부 파일 송부 | 2020-02-05 13:15 | 2020년 2월 | 2020-02-05 | 2020-02-26 18:03 | 2020-02-26 | 22 | 작업신고서 첨부파일 있을경우에 메일 발송 안되는문제 조치 완료되었습니다.
443 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 MICE 지원 관련 기능 요청 | 2020-02-04 14:27 | 2020년 2월 | 2020-02-04 | 2020-02-05 19:03 | 2020-02-05 | 2 | 검토 후 처리완료 되면 알려드리겠습니다.
442 | 완료 | [전시마케팅팀] 이동위약금 적용 안됨 | 2020-02-04 13:00 | 2020년 2월 | 2020-02-04 | 2020-02-05 19:02 | 2020-02-05 | 2 | 확인 후 처리완료되면 알려드리겠습니다.
441 | 완료 | (급) 인천컨벤션뷰로 홈페이지 - MICE지원 문구 수정 요청 | 2020-02-04 11:56 | 2020년 2월 | 2020-02-04 | 2020-02-11 14:30 | 2020-02-11 | 8 | 완료되었습니다~
440 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 - MICE지원 문구 수정 요청 | 2020-02-04 11:37 | 2020년 2월 | 2020-02-04 | 2020-02-10 20:07 | 2020-02-10 | 7 | 웹페이지 내 문구 수정 완료했습니다.
439 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 - MICE지원 오류 수정 요청 | 2020-02-04 10:54 | 2020년 2월 | 2020-02-04 | 2020-02-10 21:27 | 2020-02-10 | 7 | 대표번호 형식 변경 완료했습니다. (휴대폰번호 → 사무실번호)
438 | 완료 | [전시마케팅팀] 전시장 임대정보 오류_내용 추가 | 2020-02-03 20:09 | 2020년 2월 | 2020-02-03 | 2020-02-03 21:07 | 2020-02-03 | 1 | 확인 조치하고 완료되면 알려드리겠습니다!
437 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지-주관전시회(코리아뷰티앤코스메틱쇼, 인천국제기계전) 내용 수정 요청 | 2020-02-03 18:11 | 2020년 2월 | 2020-02-03 | 2020-02-10 19:52 | 2020-02-10 | 8 | 주관전시회 내용 변경 완료했습니다.
436 | 완료 | [MICE뷰로] 관리자 권한 부여 요청 | 2020-02-03 11:42 | 2020년 2월 | 2020-02-03 | 2020-02-04 10:05 | 2020-02-04 | 2 | 소속부서 '마이스뷰로'로 변경 처리해드리고 처리 완료하였습니다. 감사합니다.
435 | 완료 | [통합운영관리]송도>서비스관리>동영상관리 에러 | 2020-01-31 21:33 | 2020년 1월 | 2020-01-31 | 2020-02-12 14:07 | 2020-02-12 | 13 | 업무에 혼선이 없도록...
434 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 - 공지사항 수정 요청 | 2020-01-31 19:51 | 2020년 1월 | 2020-01-31 | 2020-02-14 19:46 | 2020-02-14 | 15 | 조치 완료되었습니다.
433 | 완료 | 인천컨벤션뷰로 홈페이지 지원서비스 안내 수정 | 2020-01-31 14:05 | 2020년 1월 | 2020-01-31 | 2020-01-31 21:04 | 2020-01-31 | 1 | 수정 반영 완료되어 알려드렸습니다.
432 | 완료 | 통합유지보수 메뉴등록 및 유지보수 게시판 연결오류 수정요청 | 2020-01-30 11:36 | 2020년 1월 | 2020-01-30 | 2020-02-12 14:05 | 2020-02-12 | 14 | 조치되었습니다.
431 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 주관전시회(낚시전) 추가 요청 건 | 2020-01-30 09:53 | 2020년 1월 | 2020-01-30 | 2020-01-30 18:04 | 2020-01-30 | 1 | 요청하신 내용은 링크할 홈페이지 내용과 게시할 이미지 파일이 제공되어야 진행할 수 있기 때문에 관련 내용 제공 받은 이후 진행됩니다.
430 | 완료 | 컨벤션뷰로 홈페이지 MICE 지원양식 오류 수정 요청 | 2020-01-29 22:56 | 2020년 1월 | 2020-01-29 | 2020-01-31 21:06 | 2020-01-31 | 3 | 호텔 이용객실수를 0로 입력하면 발생하는 오류로 파악되어 수정 반영 완료하였습니다.
429 | 완료 | 작업신고서 이메일 발송 요청 | 2020-01-29 09:44 | 2020년 1월 | 2020-01-29 | 2020-02-05 19:04 | 2020-02-05 | 8 | 메일 재발송 조치 완료하였습니다.
428 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 홈페이지 MICE 지원양식 수정 요청_추가 | 2020-01-28 17:52 | 2020년 1월 | 2020-01-28 | 2020-01-31 21:06 | 2020-01-31 | 4 | 수정 반영 완료되어 알려드렸습니다.
427 | 완료 | 배정판 엑셀과 PDF금액, 화면금액 불일치 | 2020-01-23 22:27 | 2020년 1월 | 2020-01-23 | 2020-01-28 20:16 | 2020-01-28 | 6 | 통합운영관리시스템 > 송도컨벤시아 > 전시 임대배정관리 > 배정판관리 > 배정판 > 6월2일~7일 포라이프 행사 선택 > 전시임대 배정 상세 1. 문서출력 > 계약서(엑셀)과 계약서(PDF) 상의 1.임대내역 부분의 금액이 일치하지 않는 부분
426 | 완료 | (급) 컨벤션뷰로 홈페이지 MICE 지원양식 수정 요청 | 2020-01-23 18:17 | 2020년 1월 | 2020-01-23 | 2020-01-31 21:07 | 2020-01-31 | 9 | 수정 반영 완료되어 알려드렸습니다.
425 | 완료 | 로미 고도화 내용 요청 | 2020-01-23 12:34 | 2020년 1월 | 2020-01-23 | 2020-01-31 15:04 | 2020-01-31 | 9 | 2020.01.31 15시 기준
424 | 검토 | 전체 메뉴별, 서버별, 하자보수 대상 리스트 정리요청 | 2020-01-23 11:21 | 2020년 1월 | 2020-01-23 | 2020-01-23 22:02 | 2020-01-23 | 1 | 내용 정리되는대로 알려드리도록 하겠습니다.
423 | 완료 | SMS처리 관련 1월말까지 적용 요청 | 2020-01-23 11:19 | 2020년 1월 | 2020-01-23 | 2020-01-23 20:50 | 2020-01-23 | 1 | 1월31일까지 테스트 및 반영 완료 예정입니다. 반영 완료 후 알려드리겠습니다.
422 | 완료 | 작업신고서 이메일 발송 오류 | 2020-01-22 17:20 | 2020년 1월 | 2020-01-22 | 2020-02-26 18:02 | 2020-02-26 | 36 | 작업신고서 첨부파일 있을경우에 메일 발송 안되는문제 조치 완료되었습니다.
421 | 완료 | 인천마패앱에서 이벤트종료일자 2019년으로 되어있는곳 수정 | 2020-01-22 15:24 | 2020년 1월 | 2020-01-22 | 2020-02-12 14:04 | 2020-02-12 | 22 | 이벤트 문구는 주석처리하여 비노출 처리되었습니다.
420 | 완료 | [개발서버수정요청]고객분석및시설제어대시보스송도컨벤시아전시홀정보운영을개발로변경 | 2020-01-21 15:17 | 2020년 1월 | 2020-01-21 | 2020-01-21 15:49 | 2020-01-21 | 1 | 검토하여 확인 조치하고 알려드리겠습니다.
419 | 완료 | 애널리티스 삽입 요청 | 2020-01-21 14:28 | 2020년 1월 | 2020-01-21 | 2020-01-30 16:21 | 2020-01-30 | 10 | [접속자수 통계]애널리틱스 설정 있는 정보로 각 사이트에 추가 해주세요.
418 | 완료 | 일용당 기업행사 관련 일자별 방문자수 요청 | 2020-01-21 11:33 | 2020년 1월 | 2020-01-21 | 2020-01-21 15:35 | 2020-01-21 | 1
417 | 완료 | 고객의소리 답변시 이전의 사용자정보로 업데이트됨 | 2020-01-20 11:13 | 2020년 1월 | 2020-01-20 | 2020-02-12 14:03 | 2020-02-12 | 24 | 조치 되었습니다.
416 | 완료 | 도메인별 해당 페이지로 접속되도록 수정요청 | 2020-01-20 11:00 | 2020년 1월 | 2020-01-20 | 2020-01-30 00:25 | 2020-01-30 | 11 | Tmax 원격지원으로 도메인 해당페이지로 접속되도록 개발, 운영 모두 반영 및 확인 완료 했습니다.
415 | 완료 | [비즈매칭] 바이어 등록 관련 | 2020-01-17 17:35 | 2020년 1월 | 2020-01-17 | 2020-01-21 19:27 | 2020-01-21 | 5 | 금일 오전(11시) 김진영 차장님과 회의 결과, 해당 내용에 대한 처리는 보류 요청되었습니다.
414 | 완료 | 시티투어버스 노선 업데이트 | 2020-01-16 15:46 | 2020년 1월 | 2020-01-16 | 2020-01-29 09:37 | 2020-01-29 | 14 | 중부관광 안영대 이사(031-781-3500 / 010-9999-2262) 가 담당하고 있구요.
413 | 완료 | 홍보존 메뉴추가해주세요 | 2020-01-15 13:32 | 2020년 1월 | 2020-01-15 | 2020-01-16 18:56 | 2020-01-16 | 2 | 홍보존 메뉴 추가 완료되었습니다!
412 | 완료 | 계정정보 정리요청(IOS계정 인수인계진행) | 2020-01-15 09:08 | 2020년 1월 | 2020-01-15 | 2020-01-16 19:18 | 2020-01-16 | 2 | 금일 계정 생성을 위한 프로세스가 가동되었습니다. 법인으로 계정을 만들기로 하여 일정이 다소 걸려 설연휴 이후로 완료될 예정입니다.
411 | 완료 | [전시] 송도컨벤시아 홈페이지 전시장 대관료 계산 오류 | 2020-01-14 17:40 | 2020년 1월 | 2020-01-14 | 2020-01-15 17:13 | 2020-01-15 | 2 | 관련 로직 확인해서 공유드리고 조치 받도록 하겠습니다.
410 | 완료 | [전마팀]통계및분석 화면 관련 요청 | 2020-01-13 19:31 | 2020년 1월 | 2020-01-13 | 2020-02-14 19:47 | 2020-02-14 | 33 | 조치되었습니다.
409 | 완료 | [고객분석및시설제어]통합관리서비스>설정관리>장비정보 관리(솔루션) 에러화면 | 2020-01-13 17:48 | 2020년 1월 | 2020-01-13 | 2020-01-15 17:11 | 2020-01-15 | 3 | 조치 완료 후 알려드리겠습니다!
408 | 완료 | [고객분석및시설제어]통합관리서비스>설정관리>지도범위관리(솔루션) 에러화면 | 2020-01-13 17:46 | 2020년 1월 | 2020-01-13 | 2020-01-15 17:11 | 2020-01-15 | 3 | 조치 완료 후 알려드리겠습니다!
407 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 수정사항 건 | 2020-01-13 10:47 | 2020년 1월 | 2020-01-13 | 2020-01-13 18:59 | 2020-01-13 | 1 | 요청하신 홈페이지 하단 '주관전시회' 부분 관련 반영 완료하였습니다.
406 | 완료 | 스마라운지 대시보드에 전시행사표시및 방문자수 표시안됨 | 2020-01-13 09:13 | 2020년 1월 | 2020-01-13 | 2020-01-13 21:17 | 2020-01-13 | 1 | 송민영 실장 확인 의뢰 후 이상 없는 것으로 확인 완료
405 | 완료 | [전시]배정판 내 행사 상세정보 저장 안됨 | 2020-01-09 13:38 | 2020년 1월 | 2020-01-09 |  |  | 0
404 | 완료 | [전시] 업체 검색 시 누락발생 | 2020-01-09 09:52 | 2020년 1월 | 2020-01-09 | 2020-01-09 21:05 | 2020-01-09 | 1 | 정확히 어떤 페이지에서 업체 검색이 안됐는지 확인 부탁드립니다.
403 | 처리중 | [콘텐츠현황 정리요청]디지털사이니즈PC에 있는 콘텐츠를 분류부탁합니다. | 2020-01-08 15:49 | 2020년 1월 | 2020-01-08 | 2020-01-15 16:41 | 2020-01-15 | 8 | 김은하 대리 PC에 있는 콘텐츠로 작업 중입니다. PC에 있는 콘텐츠 양이 많아 정리에 시간이 많이 소요되고 있습니다.
402 | 완료 | 회의실 임대차 계약서 내 계좌번호 변경 요청 | 2020-01-07 16:31 | 2020년 1월 | 2020-01-07 | 2020-01-13 19:26 | 2020-01-13 | 7 | 2020년1월10일 금요일 18시30분~19시 사이에 반영 완료 되었습니다.
401 | 완료 | [비즈매칭] 바이어 일괄 등록 가능 여부 | 2020-01-07 15:41 | 2020년 1월 | 2020-01-07 | 2020-01-15 16:39 | 2020-01-15 | 9 | 바이어 일괄등록 가능하도록 반영 완료 후 알려드리도록 하겠습니다.
400 | 완료 | [비즈매칭] 셀러가입신청 페이지 수정 | 2020-01-07 15:23 | 2020년 1월 | 2020-01-07 | 2020-01-29 09:58 | 2020-01-29 | 23 | 요청주신 내용대로 반영 완료하였습니다. 감사합니다.
399 | 완료 | [비즈매칭] 주최자 관리 | 2020-01-07 13:55 | 2020년 1월 | 2020-01-07 | 2020-01-29 09:57 | 2020-01-29 | 23 | 요청하신 내용에 대해서 완료 처리하였습니다.
398 | 완료 | 스마트마이스라운지 시설내용 추가요청 | 2020-01-07 09:33 | 2020년 1월 | 2020-01-07 | 2020-05-22 18:19 | 2020-05-22 | 137 | 2020.05.18일에 스마트마이스 라운지 페이지 반영 완료되었습니다.
397 | 완료 | 작업신고서 설정 페이지 오류 | 2020-01-06 16:16 | 2020년 1월 | 2020-01-06 | 2020-02-10 09:43 | 2020-02-10 | 36 | 완료되었습니다.
396 | 완료 | 작업신고서 관리 > 요청사항 | 2020-01-06 16:11 | 2020년 1월 | 2020-01-06 | 2020-02-12 13:47 | 2020-02-12 | 38
395 | 완료 | 조직도변경에 대한 반영 부탁드립니다. | 2020-01-06 15:07 | 2020년 1월 | 2020-01-06 | 2020-01-16 19:15 | 2020-01-16 | 11 | 금일 반영 완료 하였습니다.
394 | 완료 | 협력업체 등록 시 수정 건 | 2020-01-06 14:43 | 2020년 1월 | 2020-01-06 | 2020-03-16 10:36 | 2020-03-16 | 71 | 1번 수정완료했습니다. 확인되면 완료처리 부탁드립니다.
393 | 완료 | 송도컨벤시아_협력업체_다운로드 엑셀파일 업로드 건 | 2020-01-06 10:53 | 2020년 1월 | 2020-01-06 | 2020-01-15 16:11 | 2020-01-15 | 10 | 제공해주신 2020년 등록업체리스트_홈페이지.xlsx 파일로 파일 변경 반영 완료하였습니다.
392 | 완료 | [전달]전시마케팅팀 통합운영관리화면 관련 건 | 2020-01-03 16:19 | 2020년 1월 | 2020-01-03 | 2020-01-13 19:19 | 2020-01-13 | 11 | 신규 등록 처리 확인 완료했습니다. 이후 매뉴얼 만들어지는대로 공유 드리겠습니다.
391 | 완료 | 협력업체 엑셀 업로드 및 우선순위 요청 | 2020-01-03 16:16 | 2020년 1월 | 2020-01-03 | 2020-01-29 10:00 | 2020-01-29 | 27 | 반영 완료에 대한 내용 최용선 차장님에게 확인 요청 드렸습니다.
390 | 완료 | 협력업체 작업신고서 로그인 정보 문의((주)신우디앤씨) | 2020-01-02 14:08 | 2020년 1월 | 2020-01-02 |  |  | 0
389 | 완료 | 협력업체 작업신고서 로그인 정보 문의(디자인이에스) | 2020-01-02 13:31 | 2020년 1월 | 2020-01-02 |  |  | 0
388 | 완료 | [전마팀] 행사 정보 입력 시 오류 발생 | 2019-12-26 17:04 | 2019년 12월 | 2019-12-26 |  |  | 0
387 | 완료 | 송도컨벤시아 홈페이지 내 공고 업로드 요청 | 2019-12-26 15:49 | 2019년 12월 | 2019-12-26 | 2020-01-13 19:22 | 2020-01-13 | 19 | 2020년 1월13일 19시21분 화면 입력 완료 유선(우은희 대리님)으로 확인했습니다.
386 | 완료 | 배정판 매출정보 탭 관련 | 2019-12-18 14:57 | 2019년 12월 | 2019-12-18 | 2020-01-23 19:43 | 2020-01-23 | 37 | 매출정보 탭 구분에 '카드' 추가 완료되었습니다.
385 | 완료 | [전마팀] 배정판 내역서 다운 불가 | 2019-12-17 18:04 | 2019년 12월 | 2019-12-17 | 2020-01-13 19:18 | 2020-01-13 | 28 | 요청건 처리 완료 확인했습니다.

## Sheet1
월 | 소요일수 | 요청건수
19년 12월 | 4 | 3
1월 | 15.4615 | 42
2월 | 16.6 | 25
3월 | 15.4839 | 31
4월 | 3.8846 | 26
5월 | 3.6596 | 48
6월 | 7.0426 | 47
7월 | 7.8431 | 51
8월 | 3.283 | 53
9월 | 14.2128 | 47
10월 | 8.6429 | 16
11월 | 4 | 21
12월 | 8.8261 | 25
21년 1월 | 21 | 4
9.5671
구분 | 건수
뷰로 | 142
전시사업팀 | 49
전시마케팅팀 | 84
컨벤션마케팅팀 | 44
기타 | 12